## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,166 | 13,480 | 2,166 | 322 | 41,863,354 | 13,480
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج |  | متر مربع | 19,864 | 1,923 | 49,397,695 | 95,000 | 0 | 0 | 19,864 | 1,943 | 49,397,695 | 95,000
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | مسکونی- تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,361 | 25,598 | 19,361 | 210 | 29,888,364 | 25,598
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 6,322 | 34 | 220,000,000 | 13,936 | 102,520 | 200,165 | 108,842 | 794 | 216,203,101 | 214,101
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | متر مربع | 92,379 | 7,114 | 18,407,857 | 134,095 | 43,612 | 59,987 | 135,991 | 8,188 | 17,880,059 | 194,082
جمع |  |  |  | 118,565 | 9,071 | 287,805,552 | 243,031 | 167,659 | 299,230 | 286,224 | 11,457 | 355,232,573 | 542,261
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 26,137 | 83 | 985,460 | 92,091 | 1,077,551 | 34 | 6,322 | 84 | 991,782 | 85,769 | 1,077,551
آسمان صدرا فاز 2 | شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 98 | 596,349 | 136,129 | 732,478 | 7,114 | 92,379 | 99 | 688,728 | 43,750 | 732,478
وصال | شیراز چهار راه تحویلی | تجاری-اداری | 0 | متر مربع | 2,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه مجتمع تجاری گلستان | شیراز - شهرک گلستان |  | 88 | متر مربع | 2,493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع بین المللی پارسیان کرج | کرج | تجاری-اداری | 0 | متر مربع | 9,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1,923 | 19,864 | 100 | 19,864 | 0 | 19,864
جمع | [6 empty] | 1,581,809 | 228,220 | 1,810,029 | 9,071 | 118,565 |  | 1,700,374 | 129,519 | 1,829,893
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/05/31