## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 42,572 | 364,089 | 15,500
.مجموعه تجاری و خدماتی توسکا چابکسر | چابکسر | تجاری خدماتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری مشهد (زمین با پروانه پروژه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین شهرستانک | شهرستانک | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آزادشهر | آزادشهر استان گلستان | عرصه و عیان | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 42,572 | 364,089 | 15,500
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | 100 | متر مربع | 150,702 | 0 | 1,242 | 249 | 1,491 | 0 | 0 | 0 | 1,242 | 249 | 1,491
.مجموعه تجاری و خدماتی توسکا چابکسر | چابکسر | تجاری خدماتی | 100 | متر مربع | 3,573 | 0 | 73,733 | 1,584 | 75,317 | 0 | 0 | 0 | 73,770 | 1,547 | 75,317
تجاری مشهد (زمین با پروانه پروژه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 3,443 | 0 | 311,285 | 3,807 | 315,092 | 0 | 0 | 0 | 311,647 | 3,445 | 315,092
آزادشهر | آزادشهر استان گلستان | عرصه و عیان | 100 | متر مربع | 12,920 | 0 | 29,408 | 0 | 29,408 | 0 | 0 | 0 | 29,408 | 0 | 29,408
زمین شهرستانک | شهرستانک | زمین | 100 | متر مربع | 9,904 | 0 | 4,917 | 113 | 5,030 | 0 | 0 | 0 | 4,917 | 113 | 5,030
جمع | [6 empty] | 420,585 | 5,753 | 426,338 | 0 | 0 |  | 420,984 | 5,354 | 426,338
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/02/31