## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 12,610 | 772 | 19,505,961 | 14,687 | 0 | 0 | 91,556 | 7,948 | 19,274,016 | 153,190
عزیزیه یک | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,424 | 216 | 28,703,703 | 6,200
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 5,483 | 84 | 246,887,816 | 20,669
آفتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 1,192 | 87 | 17,920,134 | 1,544 | 0 | 0 | 2,380 | 175 | 17,771,428 | 3,110
مهتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 25,441 | 1,633 | 21,098,113 | 34,453 | 0 | 0 | 51,107 | 3,345 | 20,143,725 | 68,952
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 41,211 | 1,298 | 41,149,072 | 53,441 | 0 | 0 | 45,357 | 1,439 | 45,560,633 | 59,880
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 6,884 | 181 | 22,751,381 | 4,118 | 0 | 0 | 13,844 | 693 | 25,133,592 | 17,417
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 0 | 3,231 | 204 | 23,890,051 | 4,887
جمع |  |  |  | 87,338 | 3,971 | 122,424,661 | 108,243 | 632 | 0 | 214,382 | 14,104 | 427,364,964 | 334,305
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 22,408 | 0 | 22,408 | 772 | 12,610 | 100 | 9,798 | 0 | 9,798
عزیزیه دو | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 150 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424 | 0 | 0 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434 | 0 | 0 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 7,518 | 0 | 7,518 | 87 | 1,192 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 57,632 | 0 | 57,632 | 1,633 | 25,441 | 100 | 32,191 | 0 | 32,191
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 100 | 92,002 | 526 | 92,528 | 1,298 | 41,211 | 100 | 36,794 | 0 | 36,794
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 62 | 36,271 | 3,954 | 40,225 | 0 | 0 | 70 | 38,943 | 1,282 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 91 | 61,423 | 11,877 | 73,300 | 181 | 6,884 | 95 | 70,698 | 2,602 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 57 | 73,733 | 92,020 | 165,753 | 0 | 0 | 62 | 90,384 | 75,369 | 165,753
عزیزیه یک | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 216 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424 | 0 | 0 | 100 | 1,424 | 0 | 1,424
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14,998 | 90,387 | 105,385
جمع | [6 empty] | 509,078 | 108,377 | 617,455 | 3,971 | 87,338 |  | 458,223 | 169,640 | 627,863
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/06/31