## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
مسکونی مطهری | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,416 | 18,095 | 17,416 | 108 | 59,000,000 | 18,095
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مسکونی صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 8,181 | 0 | 0 | 13,214 | 73,311 | 101,646 | 81,492 | 198 | 78,696,969 | 114,860
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,094 | 19,455 | 16,094 | 454 | 25,590,152 | 19,455
نشاط و خواجه نظام | اصفهان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 6,711 | 0 | 0 | 9,040 | 20,711 | 27,721 | 27,422 | 461 | 130,722,342 | 36,761
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | متر مربع | 14,944 | 157 | 102,197,000 | 16,045 | 0 | 0 | 14,944 | 157 | 102,197,000 | 16,045
پروژه فرشته یزد 2 | یزد |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,940 | 102,000 | 91,940 | 0 | 0 | 102,000
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,780 | 34,200 | 30,780 | 0 | 0 | 34,200
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 9,789 | 237 | 49,686,456 | 11,774 | 22,972 | 26,781 | 32,761 | 776 | 49,686,456 | 38,555
جمع |  |  |  | 39,625 | 394 | 151,883,456 | 50,073 | 273,224 | 329,898 | 312,849 | 2,154 | 445,892,919 | 379,971
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسکونی صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,886 | 95 | 334,801 | 63,265 | 398,066 | 0 | 8,181 | 97 | 335,932 | 62,134 | 398,066
مسکونی مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,187 | 100 | 127,100 | 4,500 | 131,600 | 0 | 0 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600
باران شهرکرد فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,360 | 99 | 128,749 | 46,201 | 174,950 | 0 | 0 | 99 | 131,098 | 43,852 | 174,950
باران شهرکرد فاز دوم | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,269 | 66 | 61,920 | 101,239 | 163,159 | 0 | 0 | 71 | 61,920 | 101,239 | 163,159
نشاط و خواجه نظام | اصفهان | تجاری اداری | 66 | متر مربع | 994 | 46 | 48,232 | 34,247 | 82,479 | 0 | 0 | 51 | 72,570 | 9,909 | 82,479
بهار آزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,989 | 46 | 106,443 | 81,889 | 188,332 | 0 | 6,711 | 61 | 108,007 | 80,325 | 188,332
تجاری اداری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری اداری | 29 | متر مربع | 1,958 | 46 | 259,639 | 161,965 | 421,604 | 0 | 0 | 51 | 265,135 | 156,469 | 421,604
پروژه فرشته یزد 2 | یزد | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,050 | 3 | 8,210 | 46,015 | 54,225 | 0 | 0 | 8 | 8,236 | 45,989 | 54,225
مسکونی تالار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,983 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036 | 0 | 0 | 100 | 152,036 | 0 | 152,036
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 50 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478 | 157 | 14,944 | 100 | 5,478 | 0 | 5,478
پردیس | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 187 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611 | 0 | 0 | 100 | 4,611 | 0 | 4,611
سپهر آزادی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 276 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795 | 0 | 0 | 100 | 24,795 | 0 | 24,795
زیتون 3 | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 13,820 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589 | 0 | 0 | 100 | 60,589 | 0 | 60,589
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 91,940 | 0 | 91,940 | 0 | 0 | 100 | 91,940 | 0 | 91,940
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 57 | 25,138 | 28,862 | 54,000 | 0 | 0 | 58 | 25,138 | 28,862 | 54,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 95 | 41,500 | 0 | 41,500 | 237 | 9,789 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
جمع | [6 empty] | 1,481,181 | 568,183 | 2,049,364 | 394 | 39,625 |  | 1,520,585 | 528,779 | 2,049,364
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/05/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/05/31