## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الهیه | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
لواسان | شمیرانات |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کیش پاسارگاد | کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اندیشه تبریز | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آفتاب تبریز | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نگین پردیس | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای اتوبان ستاری | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نوساکیش فازهتل | کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایر پروژه ها | تهران و کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,696 | 86 | 544,906 | 0 | 544,906 | 0 | 0 | 86 | 544,906 | 29,334 | 574,240
الهیه | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 11,949 | 99 | 118,285 | 6,834 | 125,119 | 0 | 0 | 99 | 125,119 | 0 | 125,119
لواسان | شمیرانات |  | 0 | متر مربع | 143,000 | 32 | 48,038 | 1,591 | 49,629 | 0 | 0 | 32 | 49,629 | 0 | 49,629
کیش پاسارگاد | کیش |  | 75 | متر مربع | 15,010 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290 | 0 | 0 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290
اندیشه تبریز | تبریز |  | 45 | متر مربع | 32,920 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514 | 0 | 0 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514
آفتاب تبریز | تبریز |  | 0 | متر مربع | 55,493 | 100 | 97,490 | 0 | 97,490 | 0 | 0 | 100 | 97,490 | 0 | 97,490
نوساکیش فازهتل | کیش | هتل | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 5,021,816 | 5,860 | 5,027,676 | 0 | 0 | 0 | 5,027,676 | 0 | 5,027,676
سایر پروژه ها | تهران و کیش |  | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 4,805 | 0 | 4,805 | 0 | 0 | 0 | 4,805 | 0 | 4,805
واحدهای اتوبان ستاری | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 9,605 | 0 | 9,605 | 0 | 0 | 0 | 9,605 | 0 | 9,605
نگین پردیس | پردیس |  | 0 | متر مربع | 61,263 | 90 | 369,923 | 4,458 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 374,381 | 0 | 374,381
جمع | [6 empty] | 6,365,672 | 18,743 | 6,384,415 | 0 | 0 |  | 6,384,415 | 29,334 | 6,413,749
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/06/31
تغییر پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه مسکونی ظفر می باشد.