## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
گلایل | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 2,805 | 0 | 0 | 6 | 2,893 | 4,094 | 3,383 | 0 | 0 | 13,344
نگین | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 35,564 | 260 | 6,300 | 3,137 | 34,515 | 40,753 | 35,564 | 500 | 12,127 | 14,713
یاسمن | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 4,918 | 0 | 0 | 4 | 5,045 | 4,615 | 6,253 | 0 | 0 | 2,314
2621 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 257
گل پونه | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 10,119 | 0 | 0 | 5,165 | 1,987 | 4,591 | 16,588 | 240 | 5,711 | 20,621
گل یخ | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 3,561 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5,249 | 0 | 0 | 293
سپید 1 | پردیس-تهران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,916 | 0 | 0 | 0
سپید 2 | پردیس-تهران | تجاری | متر مربع | 2,234 | 25 | 6,250 | 6,259 | 2 | 9 | 15,764 | 559 | 69,188 | 70,403
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 81,020 | 3,309 | 135,890 | 79,439 | 9,159 | 9,529 | 109,780 | 6,687 | 150,737 | 118,310
امید | پردیس-تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,138 | 0 | 0 | 0
فاز2پارک | سمنان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 59 | 948 | 948
فاز3پارک(تجاری) | سمنان | تجاری | متر مربع | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 260 | 27 | 1,138 | 1,141
فاز3پارک(مسکونی) | سمنان | مسکونی | متر مربع | 6 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1,088 | 109 | 1,721 | 1,783
ویونا | پردیس-تهران | تجاری | متر مربع | 262 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 126 | 7,375 | 7,375
مراورید | پردیس | تجاری | متر مربع | 2,965 | 200 | 20,000 | 8,800 | 0 | 0 | 2,965 | 200 | 20,000 | 8,800
یاقوت | پردیس | تجاری | متر مربع | 10,200 | 371 | 30,030 | 33,955 | 1,905 | 2,806 | 37,959 | 1,563 | 135,065 | 131,725
3474واحدی مهر | پردیس | مسکونی | متر مربع | 841 | 0 | 50,000 | 32,692 | 0 | 0 | 18,553 | 0 | 50,000 | 40,424
المپیک\مسکونی | تهران | مسکونی | متر مربع | 125,701 | 0 | 187,996 | 91,213 | 4,257 | 5,054 | 160,940 | 17,250 | 245,948 | 157,878
المپیک\تجاری | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
گل رز | پردیس | مسکونی | متر مربع | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,665 | 0 | 0 | 1,979
ویلایی سروستان | پردیس | ویلایی | متر مربع | 8,184 | 0 | 0 | 450 | 132 | 413 | 9,796 | 236 | 7,310 | 11,965
جمع |  |  |  | 288,814 | 4,203 | 436,466 | 261,192 | 59,895 | 71,864 | 440,443 | 27,556 | 707,268 | 604,273
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک\تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 883 | 50 | 53,900 | 53,707 | 107,607 | 0 | 0 | 50 | 53,900 | 53,707 | 107,607
عتیق | تهران | تجاری/اداری | 35 | متر مربع | 788 | 69 | 60,935 | 23,488 | 84,423 | 0 | 0 | 69 | 60,935 | 23,488 | 84,423
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 0 | متر مربع | 3,164 | 39 | 513,206 | 10,885 | 524,091 | 0 | 0 | 39 | 513,206 | 10,885 | 524,091
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,009 | 16 | 183,412 | 397,859 | 581,271 | 0 | 0 | 16 | 183,412 | 397,859 | 581,271
گل رز | پردیس | مسکونی | 49 | متر مربع | 1,612 | 99 | 10,577 | 620 | 11,197 | 0 | 0 | 99 | 10,577 | 620 | 11,197
گل پونه | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,983 | 76 | 21,097 | 24 | 21,121 | 0 | 0 | 76 | 21,097 | 24 | 21,121
گل یخ | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,278 | 99 | 13,628 | 1,462 | 15,090 | 0 | 0 | 99 | 13,628 | 1,462 | 15,090
سپید 1 | پردیس-تهران | تجاری | 30 | متر مربع | 343 | 100 | 13,088 | 1,153 | 14,241 | 0 | 0 | 100 | 13,088 | 1,153 | 14,241
سپید 2 | پردیس-تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 857 | 100 | 18,730 | 660 | 19,390 | 25 | 0 | 100 | 18,730 | 660 | 19,390
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,069 | 45 | 100,599 | 151,462 | 252,061 | 3,309 | 0 | 45 | 100,599 | 151,462 | 252,061
امید | پردیس-تهران | مسکونی | 45 | متر مربع | 799 | 100 | 4,006 | 0 | 4,006 | 0 | 0 | 100 | 4,006 | 0 | 4,006
آفتاب رویان | رویان | ویلایی/تجاری | 100 | متر مربع | 21,867 | 11 | 110,164 | 368,116 | 478,280 | 0 | 0 | 11 | 110,164 | 368,116 | 478,280
ویلایی سروستان | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 7,025 | 89 | 19,889 | 1,219 | 21,108 | 0 | 0 | 89 | 19,889 | 1,219 | 21,108
شاهین شمالی (ترنج) | تهران | تجاری / مسکونی | 60 | متر مربع | 9,214 | 11 | 74,859 | 588,123 | 662,982 | 0 | 0 | 11 | 74,859 | 588,123 | 662,982
کوهسار | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 6,350 | 20 | 110,158 | 289,842 | 400,000 | 0 | 0 | 20 | 110,158 | 289,842 | 400,000
گلایل | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,864 | 99 | 117,085 | 9 | 117,094 | 0 | 0 | 99 | 117,085 | 9 | 117,094
یاسمن | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,439 | 99 | 99,024 | 9 | 99,033 | 0 | 0 | 99 | 99,024 | 9 | 99,033
آفتاب و مهتاب | پردیس | تجاری | 0 | متر مربع | 800 | 100 | 8,794 | 0 | 8,794 | 0 | 0 | 100 | 8,794 | 0 | 8,794
مراورید | پردیس | تجاری | 0 | متر مربع | 4,852 | 43 | 132,619 | 4,709 | 137,328 | 200 | 0 | 43 | 132,619 | 4,709 | 137,328
نگین | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,985 | 99 | 223,326 | 831 | 224,157 | 260 | 0 | 99 | 223,326 | 831 | 224,157
فاز2پارک | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,855 | 100 | 40,226 | 0 | 40,226 | 0 | 0 | 100 | 40,226 | 0 | 40,226
فاز3پارک(تجاری) | سمنان | تجاری | 100 | متر مربع | 763 | 100 | 7,329 | 1 | 7,330 | 0 | 0 | 100 | 7,329 | 1 | 7,330
فاز3پارک(اداری) | سمنان | اداری | 100 | متر مربع | 400 | 99 | 3,631 | 23 | 3,654 | 0 | 0 | 99 | 3,631 | 23 | 3,654
لادن | سمنان | تجاری | 100 | متر مربع | 138 | 100 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 100 | 522 | 0 | 522
فاز3پارک(مسکونی) | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,751 | 100 | 17,293 | 37 | 17,330 | 0 | 0 | 100 | 17,293 | 37 | 17,330
کوهک | تهران | تجاری/مسکونی | 100 | متر مربع | 9,128 | 8 | 9,478 | 111,022 | 120,500 | 0 | 0 | 8 | 9,478 | 111,022 | 120,500
گلبرگ 1 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 2,685 | 17 | 14,073 | 2,027 | 16,100 | 0 | 0 | 17 | 14,073 | 2,027 | 16,100
گلبرگ 2 | پردیس | مسکونی | 40 | متر مربع | 3,069 | 21 | 14,896 | 3,104 | 18,000 | 0 | 0 | 21 | 14,896 | 3,104 | 18,000
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,448 | 8 | 7,414 | 4,936 | 12,350 | 0 | 0 | 8 | 7,414 | 4,936 | 12,350
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 20,666 | 6 | 26,689 | 396,149 | 422,838 | 0 | 0 | 6 | 26,689 | 396,149 | 422,838
ویونا | پردیس-تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 598 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094 | 38 | 0 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094
2621 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 240,685 | 99 | 1,222,983 | 2,097 | 1,225,080 | 0 | 0 | 99 | 1,222,983 | 2,097 | 1,225,080
3474واحدی مهر | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 340,985 | 99 | 1,607,008 | 4,189 | 1,611,197 | 0 | 0 | 99 | 1,607,008 | 4,189 | 1,611,197
المپیک\مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 24,443 | 68 | 733,904 | 302,086 | 1,035,990 | 0 | 0 | 68 | 733,904 | 302,086 | 1,035,990
یاقوت | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 4,423 | 99 | 97,671 | 122 | 97,793 | 371 | 0 | 99 | 97,671 | 122 | 97,793
جمع | [6 empty] | 5,696,307 | 2,719,971 | 8,416,278 | 4,203 | 0 |  | 5,696,307 | 2,719,971 | 8,416,278
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
دلایل انحراف مبلغ فروش تجمعی اعلامی در جدول فوق تا بودجه ارائه شده برای سال مالی 1396 مربوط به درآمد های پیمانکاری و فروش هایی می باشدکه تاکنون اسناد مربوطه واصل نگردیده که تا تاریخ تنظیم صورتهای مالی حسابرسی شده نهایی و ارایه می گردد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/06/31