## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/06/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/06/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آپارتمانهای ارغوان خانه اصفهان | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 2,631 | 167 | 27,000,000 | 4,509 | 0 | 0 | 5,073 | 346 | 27,965,000 | 9,676
آپارتمانهای مسکونی آرمان 5 | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 7,944 | 485 | 25,460,000 | 12,349 | 0 | 0 | 14,120 | 871 | 25,000,000 | 21,950
زمینهای ویلائی جی شیر | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,583 | 581 | 30,500,000 | 17,720
زمین و پروانه طیب | اصفهان | تجاری و اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,436 | 366 | 163,900,000 | 60,000
جمع |  |  |  | 10,575 | 652 | 52,460,000 | 16,858 | 0 | 0 | 76,212 | 2,164 | 247,365,000 | 109,346
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آپارتمانهای ارغوان خانه اصفهان | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 179 | 100 | 2,631 | 0 | 2,631 | 167 | 2,631 | 100 | 0 | 0 | 0
آپارتمانهای مسکونی آرمان 5 | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 539 | 100 | 9,302 | 0 | 9,302 | 485 | 7,944 | 100 | 1,358 | 0 | 1,358
زمین ( منزل ) خیابان طالقانی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,960 | 100 | 89,586 | 0 | 89,586 | 0 | 0 | 100 | 89,586 | 0 | 89,586
زمینهای ویلائی جی شیر | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,008 | 100 | 18,643 | 0 | 18,643 | 0 | 0 | 100 | 18,643 | 0 | 18,643
زمین خیابان امام رضا | اصفهان | مسکونی - خدماتی | 100 | متر مربع | 1,168 | 100 | 16,693 | 0 | 16,693 | 0 | 0 | 100 | 16,693 | 0 | 16,693
منزل خیابان نیک پی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 419 | 100 | 15,200 | 0 | 15,200 | 0 | 0 | 100 | 15,200 | 0 | 15,200
زمینهای جنب اتوبان امیر کبیر - خورزوق | اصفهان | زراعی | 100 | متر مربع | 45,800 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298 | 0 | 0 | 100 | 6,298 | 0 | 6,298
آپارتمانهای بهاران - شیخ مفید | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 65 | 100 | 2,665 | 0 | 2,665 | 0 | 0 | 100 | 2,665 | 0 | 2,665
زمینهای اریسون | اصفهان |  | 100 | متر مربع | 445 | 100 | 3,323 | 0 | 3,323 | 0 | 0 | 100 | 3,323 | 0 | 3,323
آپارتمان میرزای شیرازی | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 87 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141 | 0 | 0 | 100 | 7,141 | 0 | 7,141
آپارتمانهای کیش | کیش | مسکونی | 100 | متر مربع | 164 | 100 | 7,696 | 0 | 7,696 | 0 | 0 | 100 | 7,696 | 0 | 7,696
واحدهای مسکونی تجاری اوگاندا | کامپالا - افریقای جنوبی | مسکونی | 100 | متر مربع | 420 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552 | 0 | 0 | 100 | 5,552 | 0 | 5,552
زمین قطب صنعتی خرم - شهرضا | شهرضا | صنعتی | 100 | متر مربع | 10,000 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 100 | 4,000 | 0 | 4,000
آپارتمان سپاهان شهر | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 124 | 100 | 3,312 | 0 | 3,312 | 0 | 0 | 100 | 3,312 | 0 | 3,312
ویلای چادگان | چادگان اصفهان | ویلایی | 100 | متر مربع | 300 | 100 | 2,788 | 0 | 2,788 | 0 | 0 | 100 | 2,788 | 0 | 2,788
آپارتمان خیابان فروغی | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 123 | 100 | 3,102 | 0 | 3,102 | 0 | 0 | 100 | 3,102 | 0 | 3,102
زمین قلعه شور - هرمزآباد | اصفهان | زراعی | 100 | متر مربع | 6,500 | 100 | 1,299 | 0 | 1,299 | 0 | 0 | 100 | 1,301 | 0 | 1,301
واحد اداری خیابان رباط | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 1,857 | 0 | 1,857 | 0 | 0 | 100 | 1,857 | 0 | 1,857
واحد تجاری چهارراه وفائی | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 38 | 100 | 1,519 | 0 | 1,519 | 0 | 0 | 100 | 1,519 | 0 | 1,519
زمین بعثت - ابوریحان | اصفهان |  | 100 | متر مربع | 195 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785 | 0 | 0 | 100 | 1,785 | 0 | 1,785
پروژه تجاری زرین - فاز 1 | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,618 | 32 | 79,564 | 172,436 | 252,000 | 0 | 0 | 33 | 81,564 | 170,436 | 252,000
زمین و پروانه طیب | اصفهان | تجاری و اداری | 100 | متر مربع | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آپارتمان مسکونی خیابان تالار | اصفهان | مسکونی | 100 | متر مربع | 156 | 100 | 4,250 | 0 | 4,250 | 0 | 0 | 100 | 4,250 | 0 | 4,250
جمع | [6 empty] | 288,206 | 172,436 | 460,642 | 652 | 10,575 |  | 279,633 | 170,436 | 450,069
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/06/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/06/31