## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مهر 1396 | از ابتدای سال مالی تا پایان مهر ماه 1396
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهیه | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,660 | 679 | 127,926 | 86,862
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | مترمربع | 606 | 30 | 0 | 1,980 | 0 | 0 | 606 | 30 | 0 | 1,980
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | مترمربع | 36 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 39 | 10 | 150,000 | 1,580
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,272 | 160 | 275,000 | 4,400
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | مترمربع | 3,645 | 184 | 0 | 5,097 | 0 | 0 | 3,645 | 184 | 270,663 | 5,097
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | مترمربع | 2,586 | 163 | 0 | 7,672 | 0 | 0 | 11,316 | 491 | 360,373 | 19,492
جمع |  |  |  | 6,873 | 377 | 0 | 14,829 | 0 | 0 | 100,538 | 1,554 | 1,183,962 | 119,411
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | مترمربع | 1,247 | 100 | 4,272 | 0 | 4,272 | 0 | 0 | 100 | 4,400 | 0 | 4,400
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | 100 | مترمربع | 30 | 100 | 1,544 | 0 | 1,544 | 0 | 11 | 100 | 1,580 | 0 | 1,580
پارک الهیه | تهران | مسکونی | 50 | مترمربع | 7,066 | 100 | 86,862 | 0 | 86,862 | 0 | 0 | 100 | 86,862 | 0 | 86,862
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 5,800 | 100 | 9,532 | 0 | 9,532 | 30 | 606 | 100 | 1,980 | 0 | 1,980
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | 50 | مترمربع | 23,250 | 57 | 114,623 | 0 | 114,623 | 184 | 3,645 | 87 | 5,097 | 0 | 5,097
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 2,968 | 29 | 15,655 | 0 | 15,655 | 163 | 0 | 29 | 19,492 | 0 | 19,492
پرژه پیمان مدیریت سعدی شیراز | شیراز | تجاری/تفریحی | 0 | مترمربع | 20,000 | 0 | 2,902 | 0 | 2,902 | 0 | 0 | 0 | 7,456 | 0 | 7,456
پروژه پیمان مدیریت بعثت | تهران | تجاری/ مسکونی | 0 | مترمربع | 33,733 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80
جمع | [6 empty] | 235,439 | 0 | 235,439 | 377 | 4,262 |  | 126,947 | 0 | 126,947