## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 42,572 | 364,089 | 15,500
.مجموعه تجاری و خدماتی توسکا چابکسر | چابکسر | تجاری خدماتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری مشهد (زمین با پروانه پروژه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین شهرستانک | شهرستانک | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آزادشهر | آزادشهر استان گلستان | عرصه و عیان | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 42,572 | 364,089 | 15,500
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | 100 | متر مربع | 150,702 | 100 | 1,242 | 249 | 1,491 | 0 | 0 | 100 | 1,242 | 249 | 1,491
.مجموعه تجاری و خدماتی توسکا چابکسر | چابکسر | تجاری خدماتی | 100 | متر مربع | 2,611 | 0 | 34,090 | 1,584 | 35,674 | 0 | 0 | 0 | 34,127 | 1,547 | 35,674
تجاری مشهد (زمین با پروانه پروژه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 12,050 | 0 | 311,285 | 434,126 | 745,411 | 0 | 0 | 0 | 311,647 | 433,764 | 745,411
آزادشهر | آزادشهر استان گلستان | عرصه و عیان | 100 | متر مربع | 12,920 | 100 | 29,408 | 0 | 29,408 | 0 | 0 | 100 | 29,408 | 0 | 29,408
زمین شهرستانک | شهرستانک | زمین | 100 | متر مربع | 9,904 | 100 | 4,917 | 113 | 5,030 | 0 | 0 | 100 | 4,917 | 113 | 5,030
جمع | [6 empty] | 380,942 | 436,072 | 817,014 | 0 | 0 |  | 381,341 | 435,673 | 817,014
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/02/31
نرخ فروش هر مترمربع به ریال می باشد
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/02/31