## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 5,122 | 0 | 0 | 11,690 | 0 | 0 | 5,122 | 0 | 0 | 11,690
جمع |  |  |  | 5,122 | 0 | 0 | 11,690 | 0 | 0 | 5,122 | 0 | 0 | 11,690
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 26,137 | 85 | 996,671 | 80,880 | 1,077,551 | 0 | 5,122 | 86 | 1,001,793 | 75,758 | 1,077,551
پروژه آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 723,461 | 9,017 | 732,478 | 0 | 0 | 100 | 723,461 | 9,017 | 732,478
جمع | [6 empty] | 1,720,132 | 89,897 | 1,810,029 | 0 | 5,122 |  | 1,725,254 | 84,775 | 1,810,029
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/07/30
لازم به ذکر است که مبلغی که به عنوان فروش و بهای تمام شده مهر ماه 1396 در پروژه نیکان ثبت شده است بابت درصد پیشرفت فروش و بهای تمام شده سالهای گذشته می باشد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/07/30
لازم به ذکر است که مبلغی که در پروژه های فروش رفته طی ماه ثبت شده است درصد پیشرفت بهای تمام شده پروژه سالهای گذشته می باشد که به بهای تمام شده اضافه شده است.