## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
یاس سپید نیاوران | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,692 | 66 | 702,157 | 308,093 | 1,010,250 | 0 | 0 | 66 | 709,262 | 300,988 | 1,010,250
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 4,366 | 93 | 616,470 | 79,084 | 695,554 | 0 | 0 | 93 | 621,537 | 74,017 | 695,554
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 4,300 | 100 | 81,170 | 0 | 81,170 | 0 | 0 | 100 | 81,170 | 0 | 81,170
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | متر مربع | 392 | 100 | 14,325 | 0 | 14,325 | 0 | 0 | 100 | 14,325 | 0 | 14,325
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 45,587 | 206,895 | 252,482 | 0 | 0 | 4 | 45,587 | 206,895 | 252,482
اراج | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 28,125 | 0 | 20,027 | 2,370,598 | 2,390,625 | 0 | 0 | 0 | 20,027 | 2,370,598 | 2,390,625
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 23 | 72,500 | 293,848 | 366,348 | 0 | 0 | 23 | 73,551 | 292,797 | 366,348
جمع | [6 empty] | 1,552,236 | 3,258,518 | 4,810,754 | 0 | 0 |  | 1,565,459 | 3,245,295 | 4,810,754
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/07/30
مبلغ بهای تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اریکه ، مربوط به آورده این شرکت در پروژه یاد شده می باشد و مطابق قرارداد منعقده با شریک، هزینه دیگری برای شرکت متصور نمی باشد.لیکن درصد پیشرفت پروژه با توجه به انجام عملیات ساخت توسط شریک ، در حال افزایش می باشد.