## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | متر مربع | 4,544 | 232 | 11,327,686 | 2,628 | 0 | 0 | 4,544 | 232 | 11,327,686 | 2,628
جمع |  |  |  | 4,544 | 232 | 11,327,686 | 2,628 | 0 | 0 | 4,544 | 232 | 11,327,686 | 2,628
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,864 | 61 | 147,112 | 112,726 | 259,838 | 0 | 0 | 61 | 147,112 | 112,726 | 259,838
تجاری اداری ایپک سهند | سهند تبریز | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 6,651 | 27 | 100,010 | 121,562 | 221,572 | 0 | 0 | 27 | 100,010 | 121,562 | 221,572
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 24,674 | 99 | 389,500 | 500 | 390,000 | 232 | 4,544 | 99 | 400,000 | 35,779 | 435,779
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 99 | 106,287 | 3,713 | 110,000 | 0 | 0 | 99 | 106,287 | 3,713 | 110,000
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 48 | 43,893 | 66,304 | 110,197 | 0 | 0 | 48 | 43,893 | 66,304 | 110,197
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 99 | 324,393 | 607 | 325,000 | 0 | 0 | 99 | 324,393 | 607 | 325,000
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 5,118 | 88 | 93,000 | 14,300 | 107,300 | 0 | 0 | 89 | 94,000 | 13,300 | 107,300
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 859 | 99 | 47,300 | 700 | 48,000 | 0 | 0 | 99 | 48,000 | 2,000 | 50,000
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,803 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068 | 0 | 0 | 100 | 41,631 | 0 | 41,631
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | 100 | متر مربع | 5,131 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | 100 | متر مربع | 1,276 | 100 | 2,059 | 579 | 2,638 | 0 | 0 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,553 | 100 | 39,390 | 139 | 39,529 | 0 | 0 | 100 | 12,876 | 0 | 12,876
بازار مبل اردبیل | اردبیل | تجاری | 78 | متر مربع | 19,604 | 1 | 8,539 | 614,086 | 622,625 | 0 | 0 | 3 | 19,603 | 603,022 | 622,625
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | 0 | متر مربع | 864 | 0 | 568 | 0 | 568 | 0 | 0 | 0 | 568 | 0 | 568
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 14,077 | 49 | 95,980 | 126,833 | 222,813 | 0 | 0 | 50 | 97,000 | 125,813 | 222,813
زمین مهستان | سهند تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,000 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 | 0 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479
زمین های آسمان | تبریز |  | 100 | متر مربع | 5,435 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980
جمع | [6 empty] | 1,494,973 | 1,062,049 | 2,557,022 | 232 | 4,544 |  | 1,474,189 | 1,084,826 | 2,559,015
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/07/30
از بابت پیشرفت کار طی ماه درآمدی شناسایی نگردیده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/07/30