## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/07/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/07/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 1,378 | 134 | 19,296,550 | 2,595 | 0 | 0 | 1,378 | 134 | 19,296,550 | 2,595
مهتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 1,390 | 93 | 21,166,301 | 1,963 | 0 | 0 | 1,390 | 93 | 21,166,301 | 1,963
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 2,644 | 137 | 23,940,458 | 3,279 | 0 | 0 | 2,644 | 137 | 23,940,458 | 3,279
جمع |  |  |  | 5,412 | 364 | 64,403,309 | 7,837 | 0 | 0 | 5,412 | 364 | 64,403,309 | 7,837
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 9,798 | 0 | 9,798 | 134 | 1,378 | 100 | 9,664 | 0 | 9,664
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434 | 0 | 0 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326 | 0 | 0 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 32,191 | 0 | 32,191 | 93 | 1,390 | 100 | 30,801 | 0 | 30,801
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 100 | 36,794 | 0 | 36,794 | 0 | 0 | 100 | 36,794 | 0 | 36,794
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 76 | 38,943 | 1,282 | 40,225 | 137 | 2,644 | 83 | 39,316 | 909 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 95 | 70,698 | 2,602 | 73,300 | 0 | 0 | 97 | 71,101 | 2,199 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 62 | 90,384 | 75,369 | 165,753 | 0 | 0 | 65 | 107,740 | 58,013 | 165,753
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 5 | 14,998 | 90,387 | 105,385 | 0 | 0 | 7 | 16,282 | 89,103 | 105,385
جمع | [6 empty] | 455,375 | 169,640 | 625,015 | 364 | 5,412 |  | 473,267 | 150,224 | 623,491
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/07/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/07/30