## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 506 | 0 | 0 | 1,273 | 3,049 | 3,638 | 3,555 | 0 | 0 | 4,911
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | متر مربع | 1,980 | 63 | 50 | 1,985 | 0 | 0 | 1,980 | 63 | 50 | 1,985
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | متر مربع | 2,160 | 0 | 0 | 2,400 | 540 | 600 | 2,700 | 0 | 0 | 3,000
جمع |  |  |  | 4,646 | 63 | 50 | 5,658 | 3,589 | 4,238 | 8,235 | 63 | 50 | 9,896
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 51 | 274,387 | 186,873 | 461,260 | 0 | 0 | 51 | 274,693 | 186,567 | 461,260
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 97 | 338,778 | 59,288 | 398,066 | 0 | 506 | 98 | 340,011 | 58,055 | 398,066
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 99 | 133,426 | 41,524 | 174,950 | 0 | 0 | 99 | 133,426 | 41,524 | 174,950
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | 59 | متر مربع | 1,199 | 59 | 66,198 | 0 | 66,198 | 63 | 1,980 | 59 | 66,198 | 0 | 66,198
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 62 | 114,211 | 74,968 | 189,179 | 0 | 0 | 62 | 114,241 | 74,938 | 189,179
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20,424 | 0 | 20,424
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 112,000 | 0 | 112,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 60 | 36,463 | 17,537 | 54,000 | 0 | 2,160 | 60 | 36,463 | 17,537 | 54,000
جمع | [6 empty] | 963,463 | 380,190 | 1,343,653 | 63 | 4,646 |  | 1,270,556 | 378,621 | 1,649,177
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/08/30