## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | متر مربع | 53,993 | 2,505 | 11,235,529 | 28,145 | 0 | 0 | 58,537 | 2,737 | 11,281,608 | 30,773
جمع |  |  |  | 53,993 | 2,505 | 11,235,529 | 28,145 | 0 | 0 | 58,537 | 2,737 | 11,281,608 | 30,773
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,864 | 61 | 147,112 | 112,726 | 259,838 | 0 | 0 | 62 | 148,020 | 111,818 | 259,838
تجاری اداری ایپک سهند | سهند تبریز | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 6,651 | 27 | 100,010 | 121,562 | 221,572 | 0 | 0 | 27 | 100,010 | 121,562 | 221,572
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 24,674 | 99 | 400,000 | 35,779 | 435,779 | 2,505 | 53,993 | 99 | 400,000 | 35,779 | 435,779
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 99 | 106,287 | 12,192 | 118,479 | 0 | 0 | 99 | 106,287 | 12,192 | 118,479
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 48 | 43,893 | 66,304 | 110,197 | 0 | 0 | 50 | 45,001 | 65,196 | 110,197
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 99 | 324,393 | 9,520 | 333,913 | 0 | 0 | 99 | 324,393 | 9,520 | 333,913
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 5,118 | 89 | 94,000 | 13,300 | 107,300 | 0 | 0 | 89 | 94,000 | 13,300 | 107,300
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 859 | 99 | 48,000 | 2,578 | 50,578 | 0 | 0 | 99 | 48,000 | 2,578 | 50,578
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,803 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068 | 0 | 0 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | 100 | متر مربع | 5,131 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | 100 | متر مربع | 1,276 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942 | 0 | 0 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,553 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519 | 0 | 0 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519
بازار مبل اردبیل | اردبیل | تجاری | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | 0 | متر مربع | 864 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 14,077 | 50 | 97,000 | 125,813 | 222,813 | 0 | 0 | 65 | 99,003 | 123,810 | 222,813
زمین مهستان | سهند تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,000 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 | 0 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479
زمین های آسمان | تبریز |  | 100 | متر مربع | 5,435 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980
جمع | [6 empty] | 1,499,855 | 499,774 | 1,999,629 | 2,505 | 53,993 |  | 1,503,874 | 495,755 | 1,999,629
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30
از بابت پیشرفت کار طی ماه درآمدی شناسایی نگردیده است
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/08/30