## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,819 | 100 | 180,744 | 1,049 | 181,793 | 0 | 0 | 100 | 180,765 | 1,028 | 181,793
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 2,143 | 100 | 255,476 | 0 | 255,476 | 0 | 0 | 100 | 255,581 | 0 | 255,581
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 90 | 235,335 | 15,691 | 251,026 | 0 | 0 | 92 | 239,672 | 11,354 | 251,026
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | 90 | متر مربع | 30,598 | 32 | 265,898 | 405,715 | 671,613 | 0 | 0 | 33 | 267,965 | 403,648 | 671,613
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,887 | 58 | 424,736 | 7,015 | 431,751 | 0 | 0 | 58 | 424,748 | 7,003 | 431,751
ستایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,700 | 1 | 92,806 | 211,620 | 304,426 | 0 | 0 | 1 | 92,806 | 211,620 | 304,426
نسیم | مشهد-منطقه الهیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 18,900 | 43 | 67,570 | 77,987 | 145,557 | 0 | 0 | 48 | 70,018 | 75,539 | 145,557
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 1 | 26,892 | 80,150 | 107,042 | 0 | 0 | 1 | 26,892 | 80,150 | 107,042
امید 1 | مشهد - خیابان شیرازی | اقامتی/تجاری | 0 | متر مربع | 22,552 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444 | 0 | 0 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194 | 0 | 0 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 27,378 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179 | 0 | 0 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 100 | 825 | 0 | 825
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
جمع | [6 empty] | 1,879,097 | 799,227 | 2,678,324 | 0 | 0 |  | 1,888,087 | 790,342 | 2,678,429
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30
طی دوره یک ماهه منتهی به 30/8/1396 هیچگونه واگذاری واحد صورت نگرفته است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/08/30
*براساس قرارداد مشارکت منعقده با شرکت بتن ساز تربت ساخت پروژه تجاری مسکونی نگین به شرکت مذکور واگذارشده که سهم الشرکه شریک کلیه مخارج ساخت پس از مرحله اسکلت معادل 42/01 درصد می باشد. *