## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد تجاری رشت | رشت | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ملکار | ملکار نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع مسکونی توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع تجاری - اداری جیرفت - | چیرفت | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع تجاری اداری آژند فرجام | تهران | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین چلندر | چلندر نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ساختمان مسکونی و تجاری شهریار | شهریار | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجاری مشهد (3443 مترمربع زمین پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری مشهد (3443 مترمربع زمین پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 12,050 | 11 | 314,317 | 431,094 | 745,411 | 0 | 0 | 12 | 314,706 | 430,705 | 745,411
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | 100 | متر مربع | 150,702 | 100 | 1,370 | 121 | 1,491 | 0 | 0 | 100 | 1,370 | 121 | 1,491
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | 100 | متر مربع | 7,615 | 100 | 23,294 | 0 | 23,294 | 0 | 0 | 100 | 23,294 | 0 | 23,294
ساختمان مسکونی و تجاری شهریار | شهریار | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 1,380 | 63 | 11,019 | 0 | 11,019 | 0 | 0 | 63 | 11,019 | 0 | 11,019
ملکار | ملکار نوشهر | زمین | 100 | متر مربع | 10,105 | 100 | 95,876 | 0 | 95,876 | 0 | 0 | 100 | 95,876 | 0 | 95,876
مجتمع تجاری اداری آژند فرجام | تهران | زمین | 100 | متر مربع | 1,000 | 100 | 440,971 | 0 | 440,971 | 0 | 0 | 100 | 440,971 | 0 | 440,971
مجتمع تجاری - اداری جیرفت - | چیرفت | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 1,708 | 4 | 5,958 | 0 | 5,958 | 0 | 0 | 4 | 5,958 | 0 | 5,958
مجتمع مسکونی توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,484 | 0 | 5,844 | 0 | 5,844 | 0 | 0 | 0 | 5,844 | 0 | 5,844
واحد تجاری رشت | رشت | تجاری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 751 | 60 | 811 | 0 | 0 | 100 | 751 | 60 | 811
زمین چلندر | چلندر نوشهر | زمین | 100 | متر مربع | 2,953 | 100 | 32,554 | 0 | 32,554 | 0 | 0 | 100 | 32,554 | 0 | 32,554
جمع | [6 empty] | 931,954 | 431,275 | 1,363,229 | 0 | 0 |  | 932,343 | 430,886 | 1,363,229
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/08/30