## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/08/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/08/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
المپیک\مسکونی | تهران | مسکونی | 50 | متر مربع | 22,827 | 65 | 773,268 | 353,789 | 1,127,057 | 0 | 0 | 68 | 795,369 | 331,688 | 1,127,057
المپیک\تجاری | تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 883 | 54 | 55,000 | 35,907 | 90,907 | 0 | 0 | 57 | 57,300 | 33,607 | 90,907
عتیق | تهران | تجاری/اداری | 35 | متر مربع | 788 | 67 | 60,935 | 1,665 | 62,600 | 0 | 0 | 68 | 60,935 | 1,665 | 62,600
تهرانپارس | تهران | اداری/تجاری | 0 | متر مربع | 3,164 | 40 | 513,206 | 14,370 | 527,576 | 0 | 0 | 40 | 513,410 | 14,166 | 527,576
ویلایی/کلارآباد | مازندران/کلارآباد | مسکونی | 100 | متر مربع | 30,009 | 18 | 165,978 | 14,465 | 180,443 | 0 | 0 | 19 | 167,590 | 12,853 | 180,443
گل رز | پردیس-تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 1,612 | 100 | 10,577 | 1,632 | 12,209 | 0 | 0 | 100 | 10,577 | 1,632 | 12,209
گل پونه | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,983 | 86 | 21,097 | 8,278 | 29,375 | 0 | 490 | 88 | 21,097 | 8,278 | 29,375
گل یخ | پردیس-تهران | مسکونی | 42 | متر مربع | 2,274 | 100 | 13,628 | 5,027 | 18,655 | 0 | 0 | 100 | 13,628 | 5,028 | 18,656
سپید 1 | پردیس-تهران | تجاری | 30 | متر مربع | 343 | 100 | 13,088 | 7,070 | 20,158 | 0 | 0 | 100 | 13,088 | 7,070 | 20,158
سپید 2 | پردیس-تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 857 | 100 | 18,730 | 2,376 | 21,106 | 0 | 0 | 100 | 18,730 | 2,376 | 21,106
نیلوفر 1 | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,035 | 56 | 100,599 | 199,639 | 300,238 | 0 | 0 | 60 | 100,599 | 199,640 | 300,239
امید | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 799 | 100 | 4,006 | 5,600 | 9,606 | 0 | 0 | 100 | 4,006 | 5,600 | 9,606
آفتاب رویان | مازندران/رویان | ویلایی/تجاری | 100 | متر مربع | 21,867 | 9 | 110,164 | 13,545 | 123,709 | 0 | 0 | 9 | 110,164 | 13,545 | 123,709
ویلایی سروستان | پردیس | ویلایی | 100 | متر مربع | 7,025 | 91 | 29,883 | 35,579 | 65,462 | 0 | 0 | 92 | 29,882 | 35,579 | 65,461
شاهین شمالی (ترنج) | تهران | تجاری / مسکونی | 60 | متر مربع | 9,214 | 9 | 74,859 | 588,123 | 662,982 | 0 | 0 | 9 | 68,354 | 594,628 | 662,982
کوهسار | پردیس | تجاری | 100 | متر مربع | 6,350 | 10 | 110,158 | 289,842 | 400,000 | 0 | 0 | 10 | 112,424 | 287,576 | 400,000
ویونا | پردیس-تهران | تجاری | 50 | متر مربع | 598 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094 | 0 | 0 | 100 | 4,094 | 0 | 4,094
یاقوت | پردیس-تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 4,423 | 99 | 99,943 | 579 | 100,522 | 0 | 253 | 99 | 99,943 | 580 | 100,523
گلایل | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,864 | 100 | 119,889 | 6 | 119,895 | 0 | 0 | 100 | 119,889 | 6 | 119,895
یاسمن | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,439 | 99 | 103,944 | 5 | 103,949 | 0 | 0 | 99 | 103,944 | 5 | 103,949
آفتاب و مهتاب | پردیس | تجاری | 0 | متر مربع | 800 | 100 | 8,794 | 0 | 8,794 | 0 | 0 | 100 | 8,794 | 0 | 8,794
مراورید | پردیس | تجاری | 0 | متر مربع | 4,852 | 44 | 132,619 | 30,891 | 163,510 | 0 | 0 | 44 | 132,619 | 30,891 | 163,510
نگین | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,985 | 99 | 258,826 | 43 | 258,869 | 0 | 0 | 99 | 258,826 | 43 | 258,869
2621 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 240,685 | 99 | 1,222,983 | 2,097 | 1,225,080 | 0 | 0 | 100 | 1,224,961 | 120 | 1,225,081
3474 واحدی مهر | پردیس-تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 340,985 | 99 | 1,611,008 | 13,730 | 1,624,738 | 0 | 0 | 99 | 1,656,000 | 738 | 1,656,738
فاز2پارک | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,855 | 100 | 40,226 | 0 | 40,226 | 0 | 0 | 100 | 40,226 | 0 | 40,226
فاز3پارک(تجاری) | سمنان | تجاری | 100 | متر مربع | 763 | 100 | 7,329 | 0 | 7,329 | 0 | 0 | 100 | 7,329 | 0 | 7,329
فاز3پارک(اداری) | سمنان | اداری | 100 | متر مربع | 375 | 100 | 3,631 | 0 | 3,631 | 0 | 0 | 100 | 3,631 | 0 | 3,631
لادن | سمنان | تجاری | 100 | متر مربع | 138 | 100 | 522 | 0 | 522 | 0 | 0 | 100 | 522 | 0 | 522
فاز3پارک(مسکونی) | سمنان | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,751 | 100 | 17,293 | 4 | 17,297 | 0 | 0 | 100 | 18,699 | 0 | 18,699
کوهک | تهران | تجاری/مسکونی | 100 | متر مربع | 3,357 | 7 | 9,478 | 120,772 | 130,250 | 0 | 0 | 8 | 11,208 | 119,042 | 130,250
گلبرگ 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,685 | 19 | 14,073 | 9,495 | 23,568 | 0 | 0 | 19 | 14,073 | 9,495 | 23,568
گلبرگ 2 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,069 | 25 | 14,896 | 9,995 | 24,891 | 0 | 0 | 26 | 14,896 | 9,995 | 24,891
ارکید 1 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,448 | 16 | 7,414 | 14,203 | 21,617 | 0 | 0 | 17 | 7,414 | 14,203 | 21,617
ارکید 2 | پردیس | مسکونی | 100 | متر مربع | 20,666 | 4 | 26,689 | 33,710 | 60,399 | 0 | 0 | 5 | 26,689 | 33,710 | 60,399
جمع | [6 empty] | 5,778,827 | 1,812,437 | 7,591,264 | 0 | 743 |  | 5,850,910 | 1,773,759 | 7,624,669
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/08/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/08/30