## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2,411 | 30 | 910 | 2,649,625 | 2,411
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 601 | 265 | 19 | 31,548,556 | 601
قطعه 150 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 4,455 | 509 | 32,757,876 | 16,679 | 107 | 1,095 | 4,562 | 567 | 31,360,164 | 17,774
قطعه 155 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 885 | 140 | 35,916,905 | 5,014 | 0 | 0 | 885 | 140 | 35,916,905 | 5,014
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 1,982 | 521 | 64 | 30,771,619 | 1,982
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 178 | 32 | 6 | 32,363,636 | 178
186-190و199-195 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 671 | 119 | 22 | 30,375,736 | 671
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989 | 8,776 | 4,989 | 102 | 85,988,634 | 8,776
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 1,242 | 99 | 29,881,327 | 29,446 | 380 | 620 | 1,622 | 129 | 27,686,335 | 3,566
جمع |  |  |  | 6,582 | 748 | 98,556,108 | 51,139 | 6,443 | 16,334 | 13,025 | 1,959 | 308,661,210 | 40,973
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 144 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,667 | 100 | 41,354 | 526 | 41,880 | 0 | 0 | 100 | 41,354 | 526 | 41,880
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 82 | 44,243 | 1,900 | 46,143 | 0 | 0 | 83 | 44,243 | 1,900 | 46,143
قطعه 148 -A | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,262 | 100 | 13,902 | 378 | 14,280 | 0 | 0 | 100 | 13,902 | 378 | 14,280
قطعه 148-B | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,435 | 100 | 13,739 | 282 | 14,021 | 0 | 0 | 100 | 13,739 | 282 | 14,021
قطعه 150 | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 11,180 | 96 | 34,407 | 555 | 34,962 | 509 | 4,455 | 98 | 34,407 | 555 | 34,962
قطعه 151- C | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,603 | 99 | 14,850 | 0 | 14,850 | 0 | 0 | 99 | 14,850 | 0 | 14,850
151- D | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,620 | 100 | 14,658 | 89 | 14,747 | 0 | 0 | 100 | 14,658 | 89 | 14,747
قطعه 155 | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 6,059 | 100 | 16,403 | 0 | 16,403 | 140 | 885 | 100 | 16,403 | 0 | 16,403
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 11,047 | 96 | 36,251 | 845 | 37,096 | 0 | 0 | 96 | 36,251 | 845 | 37,096
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 57 | 28,813 | 350 | 29,163 | 0 | 0 | 58 | 28,813 | 350 | 29,163
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 83 | 29,524 | 1,479 | 31,003 | 0 | 0 | 86 | 29,524 | 1,479 | 31,003
180-173و164-159 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,936 | 99 | 9,042 | 769 | 9,811 | 0 | 0 | 99 | 9,042 | 769 | 9,811
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,080 | 76 | 10,427 | 338 | 10,765 | 0 | 0 | 78 | 10,427 | 338 | 10,765
186-190و199-195 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,755 | 92 | 9,505 | 616 | 10,121 | 0 | 0 | 93 | 9,505 | 616 | 10,121
212-215و224-221 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 1,899 | 97 | 8,913 | 968 | 9,881 | 0 | 0 | 97 | 8,913 | 968 | 9,881
232-236و261-257 | شهرک رشدیه |  | 48 | متر مربع | 3,738 | 100 | 9,792 | 933 | 10,725 | 0 | 0 | 100 | 9,792 | 933 | 10,725
262-267و296-291 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 4,403 | 99 | 11,259 | 159 | 11,418 | 0 | 0 | 99 | 11,259 | 159 | 11,418
297-301و333-327 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,751 | 16 | 16,831 | 2,880 | 19,711 | 0 | 0 | 17 | 16,831 | 2,880 | 19,711
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 93 | 248,864 | 31,000 | 279,864 | 0 | 0 | 94 | 248,864 | 31,000 | 279,864
اطلس | تبریز- نگین پارک | تجاری - اداری | 33 | متر مربع | 6,409 | 99 | 470,664 | 44,157 | 514,821 | 0 | 0 | 99 | 470,664 | 44,157 | 514,821
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 61 | 64,441 | 16,286 | 80,727 | 99 | 1,242 | 62 | 64,441 | 16,286 | 80,727
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30
جمع | [6 empty] | 1,147,912 | 104,510 | 1,252,422 | 748 | 6,582 |  | 1,147,912 | 104,510 | 1,252,422
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/09/30