## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 4,366 | 93 | 632,409 | 63,145 | 695,554 | 0 | 0 | 93 | 634,747 | 60,807 | 695,554
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 4,300 | 100 | 83,300 | 0 | 83,300 | 0 | 0 | 100 | 83,300 | 0 | 83,300
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | متر مربع | 392 | 100 | 14,700 | 0 | 14,700 | 0 | 0 | 100 | 14,700 | 0 | 14,700
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 45,587 | 94,529 | 140,116 | 0 | 0 | 4 | 45,587 | 94,529 | 140,116
اراج | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 28,125 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 23 | 75,133 | 256,867 | 332,000 | 0 | 0 | 23 | 75,639 | 256,361 | 332,000
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 15,692 | 66 | 730,138 | 280,112 | 1,010,250 | 0 | 0 | 66 | 732,422 | 277,828 | 1,010,250
ملک میرداماد | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 3,996 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 323,926 | 6,074 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 323,926 | 6,074 | 330,000
جمع | [6 empty] | 2,620,220 | 2,180,700 | 4,800,920 | 0 | 0 |  | 2,625,348 | 2,175,572 | 4,800,920
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/09/30
مبلغ بهای تمام شده ارائه شده در پروژه ارغوان اریکه ، مربوط به آورده این شرکت در پروژه یاد شده می باشد و مطابق قرارداد منعقده با شریک، هزینه دیگری برای شرکت متصور نمی باشد.لیکن درصد پیشرفت پروژه با توجه به انجام عملیات ساخت توسط شریک ، در حال افزایش می باشد.