## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 5,538 | 538 | 19,625,594 | 10,557 | 0 | 0 | 10,375 | 1,008 | 19,483,654 | 19,655
مهتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 2,528 | 169 | 21,244,412 | 3,594 | 0 | 0 | 3,918 | 262 | 21,216,639 | 5,557
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 11,432 | 337 | 47,112,570 | 15,877 | 0 | 0 | 11,432 | 337 | 47,112,570 | 15,877
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,644 | 137 | 23,940,458 | 3,279
جمع |  |  |  | 19,498 | 1,044 | 87,982,576 | 30,028 | 0 | 0 | 28,369 | 1,744 | 111,753,321 | 44,368
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 6,205 | 0 | 6,205 | 538 | 5,538 | 100 | 667 | 0 | 667
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434 | 0 | 0 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326 | 0 | 0 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 30,801 | 0 | 30,801 | 169 | 2,528 | 100 | 28,273 | 0 | 28,273
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 100 | 36,794 | 0 | 36,794 | 337 | 11,432 | 100 | 25,362 | 0 | 25,362
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 84 | 39,328 | 897 | 40,225 | 0 | 0 | 89 | 39,328 | 897 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 99 | 71,202 | 2,098 | 73,300 | 0 | 0 | 100 | 71,202 | 2,098 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 72 | 119,342 | 46,411 | 165,753 | 0 | 0 | 78 | 125,287 | 40,466 | 165,753
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 13 | 20,258 | 85,127 | 105,385 | 0 | 0 | 19 | 21,854 | 83,531 | 105,385
جمع | [6 empty] | 485,499 | 134,533 | 620,032 | 1,044 | 19,498 |  | 473,542 | 126,992 | 600,534
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/09/30