## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/09/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/09/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی مسکونی | متر مربع | 4,932 | 167 | 53,600,000 | 8,947 | 0 | 0 | 5,322 | 260 | 49,473,000 | 12,863
جمع |  |  |  | 4,932 | 167 | 53,600,000 | 8,947 | 0 | 0 | 5,322 | 260 | 49,473,000 | 12,863
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 0 | متر مربع | 10,513 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143 | 0 | 0 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 32,862 | 50,135 | 82,997 | 0 | 0 | 57 | 32,862 | 50,135 | 82,997
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 97 | 29,656 | 4,084 | 33,740 | 0 | 0 | 98 | 29,656 | 4,084 | 33,740
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 87 | 13,795 | 1,200 | 14,995 | 0 | 0 | 87 | 13,795 | 1,200 | 14,995
پروژه آرامش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,100 | 5 | 66,865 | 149,403 | 216,268 | 0 | 0 | 5 | 66,865 | 149,403 | 216,268
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 837 | 100 | 8,198 | 0 | 8,198 | 167 | 4,932 | 100 | 3,266 | 0 | 3,266
جمع | [6 empty] | 178,435 | 208,906 | 387,341 | 167 | 4,932 |  | 173,503 | 208,906 | 382,409
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/09/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/09/30