## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهای تجاری عدالت | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,332 | 139 | 76,097,604 | 10,598
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | متر مربع | 3,073 | 86 | 38,397,758 | 3,288 | 0 | 0 | 11,418 | 319 | 40,694,056 | 12,946
شایسته | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,054 | 146 | 34,195,363 | 4,985
جمع |  |  |  | 3,073 | 86 | 38,397,758 | 3,288 | 0 | 0 | 16,804 | 604 | 150,987,023 | 28,529
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 27,989 | 0 | 27,989 | 86 | 3,073 | 100 | 24,916 | 0 | 24,916
نیایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 2,305 | 0 | 2,305 | 0 | 0 | 100 | 2,305 | 0 | 2,305
شایسته | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 146 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
سایرپروژه ها |  | 100 | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 2,059 | 0 | 2,059 | 0 | 0 | 100 | 2,059 | 0 | 2,059
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 65,420 | 0 | 65,420 | 0 | 0 | 100 | 65,420 | 0 | 65,420
واحدهای تجاری عدالت | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 139 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
آسمان | مشهد | تجاری-اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 103,867 | 821,037 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 103,867 | 821,037 | 924,904
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 98,838 | 24,162 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 98,885 | 24,115 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
جمع | [6 empty] | 437,250 | 845,199 | 1,282,449 | 86 | 3,073 |  | 434,224 | 845,152 | 1,279,376
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/10/30