## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 2,076 | 202 | 18,559,275 | 3,744 | 0 | 0 | 12,451 | 1,210 | 19,329,619 | 23,399
مهتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 5,371 | 359 | 21,047,241 | 7,558 | 0 | 0 | 9,289 | 621 | 21,118,681 | 13,115
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,432 | 337 | 47,112,570 | 15,877
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 13,515 | 693 | 25,977,764 | 18,003 | 0 | 0 | 13,515 | 693 | 25,977,764 | 18,003
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 7,502 | 341 | 23,090,972 | 7,886 | 0 | 0 | 10,146 | 478 | 23,334,150 | 11,165
جمع |  |  |  | 28,464 | 1,595 | 88,675,252 | 37,191 | 0 | 0 | 56,833 | 3,339 | 136,872,784 | 81,559
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 667 | 0 | 667 | 202 | 2,076 | 100 | 660 | 0 | 660
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434 | 0 | 0 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326 | 0 | 0 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 28,273 | 0 | 28,273 | 359 | 5,371 | 100 | 27,914 | 0 | 27,914
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 100 | 25,362 | 0 | 25,362 | 0 | 0 | 100 | 47,524 | 0 | 47,524
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 89 | 39,328 | 897 | 40,225 | 341 | 7,502 | 91 | 39,669 | 556 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 100 | 71,202 | 2,098 | 73,300 | 693 | 13,515 | 100 | 71,895 | 1,405 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 78 | 125,287 | 40,466 | 165,753 | 0 | 0 | 82 | 125,287 | 40,466 | 165,753
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 19 | 21,854 | 83,531 | 105,385 | 0 | 0 | 22 | 39,836 | 65,549 | 105,385
جمع | [6 empty] | 473,542 | 126,992 | 600,534 | 1,595 | 28,464 |  | 514,354 | 107,976 | 622,330
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/10/30