## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | دی 1396 | از ابتدای سال مالی تا پایان دی ماه 1396
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهیه | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 100 | 0 | 6,600
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,453 | 184 | 0 | 5,097
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,689 | 284 | 0 | 11,697
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پارک الهیه | تهران | مسکونی | 50 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 5,800 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 100 | 6,600 | 0 | 6,600
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | 50 | مترمربع | 23,250 | 87 | 5,097 | 0 | 5,097 | 0 | 0 | 87 | 5,097 | 0 | 5,097
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پرژه پیمان مدیریت سعدی شیراز | شیراز | تجاری/تفریحی | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه پیمان مدیریت بعثت | تهران | تجاری/ مسکونی | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 11,697 | 0 | 11,697 | 0 | 0 |  | 11,697 | 0 | 11,697