## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 2,235 | 70 | 39,909,000 | 2,794 | 0 | 0 | 2,235 | 70 | 39,909,000 | 2,794
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | متر مربع | 33,538 | 2,372 | 11,473,929 | 27,216 | 0 | 0 | 150,877 | 8,272 | 11,481,608 | 93,735
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,816 | 129 | 14,860,465 | 1,913
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | متر مربع | 1,428 | 89 | 24,590,024 | 2,189 | 0 | 0 | 1,428 | 89 | 24,590,024 | 2,189
جمع |  |  |  | 37,201 | 2,531 | 75,972,953 | 32,199 | 0 | 0 | 157,356 | 8,560 | 90,841,097 | 100,631
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,864 | 63 | 148,983 | 110,855 | 259,838 | 0 | 0 | 63 | 148,983 | 110,855 | 259,838
تجاری اداری ایپک سهند | سهند تبریز | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 6,651 | 27 | 100,010 | 121,562 | 221,572 | 0 | 0 | 27 | 100,010 | 121,562 | 221,572
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 24,674 | 99 | 400,000 | 35,779 | 435,779 | 2,372 | 33,538 | 99 | 400,000 | 35,779 | 435,779
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 99 | 106,287 | 12,192 | 118,479 | 0 | 0 | 99 | 106,287 | 12,192 | 118,479
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 53 | 48,000 | 62,197 | 110,197 | 0 | 0 | 55 | 49,000 | 61,197 | 110,197
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 99 | 324,393 | 9,520 | 333,913 | 70 | 2,235 | 99 | 324,393 | 9,520 | 333,913
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 5,118 | 90 | 99,000 | 8,300 | 107,300 | 89 | 1,428 | 90 | 99,000 | 8,300 | 107,300
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 859 | 99 | 48,000 | 2,578 | 50,578 | 0 | 0 | 99 | 48,000 | 2,578 | 50,578
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,803 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068 | 0 | 0 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | 100 | متر مربع | 5,131 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | 100 | متر مربع | 1,276 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942 | 0 | 0 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,553 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519 | 0 | 0 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519
بازار مبل اردبیل | اردبیل | تجاری | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | 0 | متر مربع | 864 | 0 | 757 | 0 | 757 | 0 | 0 | 0 | 757 | 0 | 757
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 14,077 | 65 | 99,003 | 123,810 | 222,813 | 0 | 0 | 65 | 99,003 | 123,810 | 222,813
زمین مهستان | سهند تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,000 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 | 0 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479
زمین های آسمان | تبریز |  | 100 | متر مربع | 5,435 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980
جمع | [6 empty] | 1,512,836 | 486,793 | 1,999,629 | 2,531 | 37,201 |  | 1,513,836 | 485,793 | 1,999,629
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
از بابت پیشرفت کار طی ماه درآمدی شناسایی نگردیده است .لازم بذکر است که علت تفاوت بهای تمام شده برآوردی درپیش بینی درامد هرسهم منتهی به 1397/6/31 با بهای تمام شده اطلاعات ماهانه مربوط به پروژه های بازار مبل اردبیل (دکوسنتر) ، پروژه مباشرتی سپیدار ارومیه ، مجتمع آموزشی آسمان و ایپک تبریز می باشد که در گزارش ماهانه موجود نمیباشد.همچنین این تفاوت هیچ تاثیری بر درآمد هر سهم پیش بینی شده منتهی به 1397/6/31 ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/10/30
از بابت پیشرفت کار طی ماه درآمدی شناسایی نگردیده است