## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 3,637 | 0 | 0 | 5,052 | 3,637 | 5,052 | 15,617 | 199 | 61 | 21,991
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,049 | 0 | 0 | 3,638
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | متر مربع | 16,682 | 303 | 55 | 16,682 | 0 | 0 | 22,079 | 465 | 53 | 22,079
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | متر مربع | 2,700 | 0 | 0 | 3,000 | 2,700 | 3,000 | 7,560 | 0 | 0 | 8,400
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 8,739 | 207 | 49 | 10,227 | 0 | 0 | 8,739 | 207 | 49 | 10,227
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,308 | 234 | 115 | 18,100
جمع |  |  |  | 31,758 | 510 | 104 | 34,961 | 6,337 | 8,052 | 72,352 | 1,105 | 278 | 84,435
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,465 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600 | 0 | 0 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 53 | 310,853 | 150,407 | 461,260 | 0 | 0 | 56 | 312,973 | 148,287 | 461,260
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 98 | 343,611 | 54,455 | 398,066 | 0 | 0 | 99 | 367,286 | 30,780 | 398,066
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 99 | 145,247 | 29,703 | 174,950 | 0 | 0 | 99 | 148,299 | 26,651 | 174,950
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | 59 | متر مربع | 1,199 | 67 | 66,198 | 0 | 66,198 | 303 | 16,682 | 71 | 66,198 | 0 | 66,198
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 63 | 115,241 | 73,938 | 189,179 | 0 | 0 | 64 | 124,556 | 64,623 | 189,179
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 207 | 100 | 20,424 | 0 | 20,424 | 0 | 0 | 100 | 20,424 | 0 | 20,424
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 112,000 | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 100 | 112,000 | 0 | 112,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500 | 207 | 8,739 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 68 | 36,463 | 17,537 | 54,000 | 0 | 0 | 73 | 47,397 | 6,603 | 54,000
جمع | [6 empty] | 1,323,137 | 326,040 | 1,649,177 | 510 | 25,421 |  | 1,372,233 | 276,944 | 1,649,177
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/10/30