## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/10/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/10/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی | متر مربع | 2,002 | 0 | 0 | 3,700 | 0 | 0 | 2,002 | 48 | 77 | 3,700
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,614 | 0 | 0 | 5,552
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 504 | 29,207 | 0 | 0 | 49,524
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 10,573 | 0 | 0 | 9,963 | 0 | 0 | 16,326 | 362 | 44 | 16,007
جمع |  |  |  | 12,575 | 0 | 0 | 13,663 | 502 | 504 | 49,421 | 410 | 121 | 74,783
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 33,936 | 100 | 635,704 | 74,342 | 710,046 | 0 | 205 | 100 | 635,909 | 74,137 | 710,046
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 8,975 | 62 | 116,865 | 720,838 | 837,703 | 0 | 0 | 62 | 116,865 | 720,838 | 837,703
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 32,424 | 96 | 1,433,743 | 830,057 | 2,263,800 | 0 | 297 | 96 | 1,434,041 | 829,759 | 2,263,800
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,002 | 100 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,573 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,186,312 | 1,625,237 | 3,811,549 | 0 | 13,077 |  | 2,186,815 | 1,624,734 | 3,811,549
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/10/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/10/30