## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی | متر مربع | 5,508 | 132 | 80 | 10,800 | 0 | 0 | 7,510 | 180 | 80 | 14,500
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 1,627 | 0 | 0 | 5,562
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 15,184 | 0 | 0 | 25,746 | 15,184 | 25,746 | 44,391 | 0 | 0 | 75,270
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 477 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,326 | 362 | 44 | 16,007
جمع |  |  |  | 20,910 | 132 | 80 | 36,556 | 15,402 | 25,756 | 70,331 | 542 | 124 | 111,339
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 33,936 | 100 | 635,909 | 74,137 | 710,046 | 0 | 205 | 100 | 636,113 | 73,933 | 710,046
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 8,975 | 62 | 116,865 | 720,838 | 837,703 | 0 | 13 | 62 | 116,878 | 720,825 | 837,703
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 32,424 | 96 | 1,434,041 | 829,759 | 2,263,800 | 0 | 15,184 | 97 | 1,449,225 | 814,575 | 2,263,800
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 132 | 5,508 | 100 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,186,815 | 1,624,734 | 3,811,549 | 132 | 20,910 |  | 2,202,216 | 1,609,333 | 3,811,549
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
فروش و بهای تمام شده پروژه های سعدی شیراز ، مرکزتجاری نارنجستان 2 و بعثت تهران ناشی از تغییر درصد پیشرفت کار بوده است و در طی ماه جاری از بابت این پروژه ها فروش جدیدی شناسایی نگردیده است ولی به علت محدودیت در سیستم این اعداد در فروش ماه جاری درج گردیده است .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/11/30