## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1396/11/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1396/11/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,322 | 260 | 49,473,000 | 12,863
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,322 | 260 | 49,473,000 | 12,863
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 0 | متر مربع | 10,513 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143 | 0 | 0 | 97 | 27,059 | 4,084 | 31,143
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 32,862 | 50,135 | 82,997 | 0 | 0 | 57 | 32,862 | 50,135 | 82,997
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 98 | 29,656 | 4,084 | 33,740 | 0 | 0 | 98 | 29,656 | 4,084 | 33,740
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 87 | 13,795 | 1,200 | 14,995 | 0 | 0 | 87 | 13,795 | 1,200 | 14,995
پروژه آرامش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,230 | 5 | 66,865 | 149,403 | 216,268 | 0 | 0 | 5 | 32,404 | 0 | 32,404
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 837 | 100 | 3,266 | 0 | 3,266 | 0 | 0 | 100 | 3,266 | 0 | 3,266
جمع | [6 empty] | 173,503 | 208,906 | 382,409 | 0 | 0 |  | 139,042 | 59,503 | 198,545
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1396/11/30
کاهش برآورد هزینه های تکمیل پروژه در پروژه آرامش نسبت به ماه قبل ناشی از انعقاد قرارداد ساخت با سرمایه گذار پروژه مزبور میباشد وشرکت ازسرمایه گذار 1230 مترمربع واحد ساخته شده درپایان پروژه تحویل میگیرد .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1396/11/30