## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیایش | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,415 | 112 | 28,162,974 | 3,152
واحدهای تجاری عدالت | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,929 | 157 | 91,752,183 | 14,395
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,418 | 319 | 40,694,056 | 12,946
شایسته | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,054 | 146 | 34,195,363 | 4,985
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,816 | 734 | 194,804,576 | 35,478
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهای تجاری عدالت | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 157 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
آسمان | مشهد | تجاری-اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 103,867 | 821,037 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 103,867 | 821,037 | 924,904
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 95,172 | 27,828 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 98,955 | 24,045 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 95 | 59,542 | 0 | 59,542 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 24,918 | 0 | 24,918 | 0 | 0 | 100 | 24,918 | 0 | 24,918
نیایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 3,230 | 0 | 3,230 | 0 | 0 | 100 | 3,230 | 0 | 3,230
شایسته | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 146 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
سایرپروژه ها |  | 100 | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 2,059 | 0 | 2,059 | 0 | 0 | 100 | 2,059 | 0 | 2,059
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 65,420 | 0 | 65,420 | 0 | 0 | 100 | 65,420 | 0 | 65,420
جمع | [6 empty] | 430,513 | 848,865 | 1,279,378 | 0 | 0 |  | 435,221 | 845,082 | 1,280,303
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/01/31
در جدول پروزه های واگذار شده از آنجا که پروزه عدالت متعلق به شرکت زیرمجموعه آرمان گستر هشتم اطلس می باشد، درآمد حاصل از فروش آن در گزارش ارایه شده صورت های مالی میاندوره ای منتهی به 96/12/29 (حسابرسی نشده) در بخش درآمد حاصل از سرمایه گذاری منظور گردیده است.