## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 19,938 | 910 | 31,584,615 | 28,742
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 8,567 | 357 | 35,043,405 | 12,514 | 23,949 | 28,053 | 32,878 | 1,160 | 34,817,196 | 40,397
قطعه 150 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 5,572 | 124 | 27,749,740 | 3,464 | 79,504 | 89,495 | 82,179 | 2,827 | 32,877,909 | 92,959
قطعه 155 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,770 | 279 | 37,465,950 | 10,453
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,167 | 239 | 29,029,289 | 6,938
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 81 | 10 | 30,822,597 | 311 | 0 | 0 | 1,947 | 241 | 30,802,792 | 7,413
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 18 | 31,888,889 | 574
186-190و199-195 | شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 581 | 108 | 29,387,831 | 3,178 | 0 | 0 | 978 | 182 | 29,851,648 | 5,433
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | متر مربع | 2,830 | 57 | 87,508,772 | 4,988 | 0 | 0 | 13,712 | 280 | 88,075,881 | 24,700
اطلس | تبریز- نگین پارک | تجاری - اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,178 | 749 | 305,539,386 | 228,849
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | متر مربع | 335 | 26 | 27,384,615 | 712 | 0 | 0 | 3,797 | 301 | 28,360,536 | 8,549
جمع |  |  |  | 18,584 | 682 | 237,896,960 | 25,195 | 103,453 | 117,548 | 227,642 | 7,186 | 680,294,091 | 455,007
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
قطعه 144 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,667 | 100 | 41,354 | 526 | 41,880 | 0 | 0 | 100 | 40,880 | 1,000 | 41,880
قطعه 145 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 12,656 | 84 | 44,243 | 1,900 | 46,143 | 357 | 8,567 | 84 | 119,045 | 3,619 | 122,664
قطعه 148 -A | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,262 | 100 | 13,902 | 378 | 14,280 | 0 | 0 | 100 | 13,191 | 1,093 | 14,284
قطعه 148-B | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,435 | 100 | 13,739 | 282 | 14,021 | 0 | 0 | 100 | 13,999 | 907 | 14,906
قطعه 150 | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 11,180 | 98 | 34,407 | 555 | 34,962 | 124 | 5,572 | 98 | 137,462 | 935 | 138,397
قطعه 151- C | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,603 | 99 | 14,850 | 0 | 14,850 | 0 | 0 | 99 | 14,296 | 554 | 14,850
151- D | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 5,620 | 100 | 14,658 | 89 | 14,747 | 0 | 0 | 100 | 14,259 | 488 | 14,747
قطعه 155 | شهرک رشدیه | مسکونی | 41 | متر مربع | 6,059 | 100 | 16,403 | 0 | 16,403 | 0 | 0 | 100 | 15,971 | 432 | 16,403
قطعه 158 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 11,047 | 100 | 36,251 | 845 | 37,096 | 0 | 618 | 100 | 35,670 | 1,426 | 37,096
398-399 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 59 | 28,813 | 350 | 29,163 | 0 | 0 | 59 | 129,200 | 4,899 | 134,099
400-401 | شهرک رشدیه | مسکونی | 40 | متر مربع | 9,139 | 95 | 29,524 | 1,479 | 31,003 | 10 | 81 | 95 | 30,089 | 914 | 31,003
180-173و164-159 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,936 | 99 | 9,042 | 769 | 9,811 | 0 | 0 | 99 | 8,701 | 1,110 | 9,811
181-185و200-204 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,080 | 87 | 10,427 | 338 | 10,765 | 0 | 0 | 87 | 10,999 | 0 | 10,999
186-190و199-195 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,755 | 98 | 9,505 | 616 | 10,121 | 108 | 581 | 98 | 9,449 | 672 | 10,121
212-215و224-221 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 1,899 | 97 | 8,913 | 968 | 9,881 | 0 | 0 | 97 | 8,866 | 1,015 | 9,881
232-236و261-257 | شهرک رشدیه |  | 48 | متر مربع | 3,738 | 100 | 9,792 | 933 | 10,725 | 0 | 0 | 100 | 9,928 | 945 | 10,873
262-267و296-291 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 4,403 | 99 | 11,259 | 159 | 11,418 | 0 | 0 | 99 | 10,812 | 606 | 11,418
297-301و333-327 | شهرک رشدیه | مسکونی | 48 | متر مربع | 3,751 | 21 | 16,831 | 2,880 | 19,711 | 0 | 0 | 21 | 13,941 | 5,770 | 19,711
شهریار | تبریز- بلواراستاد شهریار | اداری | 100 | متر مربع | 5,759 | 95 | 248,864 | 31,000 | 279,864 | 57 | 2,830 | 95 | 217,802 | 62,062 | 279,864
اطلس | تبریز- نگین پارک | تجاری - اداری | 33 | متر مربع | 6,409 | 99 | 470,664 | 44,157 | 514,821 | 0 | 0 | 99 | 424,966 | 21,677 | 446,643
سپیدار | تبریز- گلکار | مسکونی - آپارتمانی | 35 | متر مربع | 6,198 | 64 | 64,441 | 16,286 | 80,727 | 26 | 335 | 64 | 65,714 | 15,013 | 80,727
سایر | تبریز- شهرک رشدیه |  | 0 | متر مربع | 100 | 0 | 19,938 | 0 | 19,938 | 0 | 0 | 0 | 19,938 | 0 | 19,938
جمع | [6 empty] | 1,167,820 | 104,510 | 1,272,330 | 682 | 18,584 |  | 1,365,178 | 125,137 | 1,490,315
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/01/31