## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,255 | 199 | 0 | 27,042
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,771 | 80 | 0 | 6,008
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,550 | 575 | 0 | 31,423
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | متر مربع | 12,825 | 0 | 0 | 25,100 | 0 | 0 | 12,825 | 0 | 0 | 25,100
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,340 | 0 | 0 | 34,910
خواجه نظام | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,739 | 207 | 0 | 10,227
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,786 | 234 | 0 | 22,276
تجاری اداری پارسیان | اصفهان | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,633 | 164 | 0 | 6,010
جمع |  |  |  | 12,825 | 0 | 0 | 25,100 | 0 | 0 | 129,899 | 1,459 | 0 | 162,996
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مطهری | اصفهان | مسکونی | 66 | متر مربع | 2,465 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600 | 0 | 0 | 100 | 131,600 | 0 | 131,600
تجاری چهارباغ بالا | اصفهان | تجاری | 29 | متر مربع | 2,068 | 62 | 331,035 | 130,225 | 461,260 | 0 | 0 | 62 | 356,044 | 105,216 | 461,260
صفائیه یزد | یزد | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,215 | 100 | 398,066 | 0 | 398,066 | 0 | 0 | 100 | 398,066 | 0 | 398,066
باران شهرکرد- فاز اول | شهرکرد | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,047 | 99 | 155,284 | 19,666 | 174,950 | 0 | 0 | 99 | 158,335 | 16,615 | 174,950
نشاط | اصفهان | تجاری اداری | 59 | متر مربع | 1,199 | 82 | 66,198 | 0 | 66,198 | 0 | 0 | 82 | 66,198 | 0 | 66,198
بهارآزادی | اصفهان | مسکونی | 60 | متر مربع | 1,940 | 72 | 130,217 | 58,962 | 189,179 | 0 | 0 | 75 | 133,062 | 56,117 | 189,179
تجاری تالار سپهر | اصفهان | تجاری | 100 | متر مربع | 207 | 100 | 20,424 | 0 | 20,424 | 0 | 0 | 100 | 20,424 | 0 | 20,424
پارکینگ خیابان فرشادی | اصفهان | پیمانکاری | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 112,000 | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 100 | 112,000 | 0 | 112,000
خواجه نظام | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 983 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500 | 0 | 0 | 100 | 41,500 | 0 | 41,500
پروژه وحید | اصفهان | پیمان مدیریت | 0 | متر مربع | 0 | 79 | 60,621 | 19,379 | 80,000 | 0 | 12,825 | 85 | 61,078 | 18,922 | 80,000
تجاری اداری پارسیان | اصفهان | اداری | 100 | متر مربع | 312 | 100 | 10,716 | 0 | 10,716 | 0 | 0 | 100 | 10,716 | 0 | 10,716
جمع | [6 empty] | 1,457,661 | 228,232 | 1,685,893 | 0 | 12,825 |  | 1,489,023 | 196,870 | 1,685,893
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/01/31