## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/01/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/01/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 5,514 | 202 | 19,379,224 | 3,948 | 0 | 0 | 20,731 | 1,681 | 19,379,224 | 32,575
آفتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 3,994 | 271 | 19,016,170 | 5,163 | 0 | 0 | 5,250 | 363 | 18,930,957 | 6,880
مهتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 1,395 | 86 | 21,232,602 | 1,839 | 0 | 0 | 16,234 | 1,078 | 20,986,374 | 22,656
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 1,079 | 26 | 180,000,000 | 4,806 | 0 | 0 | 28,997 | 849 | 49,234,448 | 41,800
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,732 | 1,697 | 27,362,134 | 46,406
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,097 | 760 | 24,887,701 | 18,930
جمع |  |  |  | 11,982 | 585 | 239,627,996 | 15,756 | 0 | 0 | 124,041 | 6,428 | 160,780,838 | 169,247
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 660 | 0 | 660 | 202 | 5,514 | 100 | 660 | 0 | 660
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434 | 0 | 0 | 100 | 136,434 | 0 | 136,434
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 6,326 | 0 | 6,326 | 271 | 3,994 | 100 | 2,332 | 0 | 2,332
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 22,364 | 0 | 22,364 | 86 | 1,395 | 100 | 20,969 | 0 | 20,969
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 100 | 47,524 | 0 | 47,524 | 26 | 1,079 | 100 | 46,445 | 0 | 46,445
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 97 | 39,669 | 556 | 40,225 | 0 | 0 | 99 | 39,669 | 556 | 40,225
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 100 | 71,895 | 1,405 | 73,300 | 0 | 0 | 100 | 71,895 | 1,405 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 88 | 126,433 | 39,320 | 165,753 | 0 | 0 | 90 | 128,958 | 36,795 | 165,753
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 27 | 45,268 | 60,117 | 105,385 | 0 | 0 | 29 | 45,268 | 60,117 | 105,385
جمع | [6 empty] | 515,382 | 101,398 | 616,780 | 585 | 11,982 |  | 511,439 | 98,873 | 610,312
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/01/31
زمین itقم فروش به مبلغ 75200میلیون ریال بهای تمام شده 60500میلیون ریال
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/01/31