## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,062 | 419,557 | 305,062 | 0 | 0 | 419,557
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,524 | 110,488 | 123,524 | 436 | 116,105,190 | 110,488
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,171 | 55,363 | 81,171 | 835 | 66,302,647 | 55,363
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,324 | 9,770 | 14,324 | 75 | 130,265,200 | 9,770
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 524,081 | 595,178 | 524,081 | 1,346 | 312,673,037 | 595,178
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 4,366 | 90 | 668,720 | 72,517 | 741,237 | 0 | 0 | 90 | 670,557 | 70,680 | 741,237
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 4,300 | 100 | 81,171 | 0 | 81,171 | 0 | 0 | 100 | 81,171 | 0 | 81,171
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | متر مربع | 392 | 100 | 14,324 | 0 | 14,324 | 0 | 0 | 100 | 14,324 | 0 | 14,324
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 82,636 | 57,480 | 140,116 | 0 | 0 | 4 | 82,636 | 57,480 | 140,116
اراج | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 28,125 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 23 | 84,183 | 247,817 | 332,000 | 0 | 0 | 23 | 90,133 | 241,867 | 332,000
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 15,692 | 80 | 829,791 | 390,459 | 1,220,250 | 0 | 0 | 80 | 829,791 | 390,459 | 1,220,250
ملک میرداماد | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 3,996 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 324,500 | 5,500 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 324,500 | 5,500 | 330,000
جمع | [6 empty] | 2,800,352 | 2,253,746 | 5,054,098 | 0 | 0 |  | 2,808,139 | 2,245,959 | 5,054,098
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31
طی یهمن ماه 1396 یک واحد از پروژه جماران واگذار گردید .
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/02/31
در طی دوره مورد گزارش قدرالسهم پروژه ارغوان (اریکه)واگذار گردید و بهای تمام شده انباشته بجای بهای تمام شده برآوردی ارائه شده است . همچنین از ابتدای سال مالی 97 تعداد 2 واحد از پروژه جماران واگذار گردیده است.