## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحد تجاری رشت | رشت | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ملکار | ملکار نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع مسکونی توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع تجاری - اداری جیرفت - | چیرفت | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مجتمع تجاری اداری آژند فرجام | تهران | تجاری اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین چلندر | چلندر نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,880 | 2,953 | 14,600,000 | 43,114
ساختمان مسکونی و تجاری شهریار | شهریار | مسکونی - تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 405 | 5,185,185 | 2,100
تجاری مشهد (3443 مترمربع زمین پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,120 | 3,358 | 19,785,185 | 45,214
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
تجاری مشهد (3443 مترمربع زمین پروژه با پروانه در حال ساخت) | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 12,050 | 13 | 317,409 | 475,591 | 793,000 | 0 | 0 | 13 | 318,065 | 474,935 | 793,000
آژند دیلمان - زمین * | دیلمان | زمین | 100 | متر مربع | 150,702 | 100 | 1,370 | 7,957 | 9,327 | 0 | 0 | 100 | 1,370 | 7,957 | 9,327
ونوش - زمین | ونوش نوشهر | زمین مسکونی | 100 | متر مربع | 7,210 | 100 | 22,819 | 4,566 | 27,385 | 0 | 0 | 100 | 22,819 | 4,566 | 27,385
ساختمان مسکونی و تجاری شهریار | شهریار | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 1,380 | 64 | 11,019 | 7,981 | 19,000 | 0 | 0 | 64 | 11,019 | 7,981 | 19,000
ملکار | ملکار نوشهر | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 6,193 | 4 | 96,026 | 296,850 | 392,876 | 0 | 0 | 4 | 96,065 | 296,811 | 392,876
مجتمع تجاری اداری آژند فرجام | تهران | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 3,800 | 3 | 440,971 | 85,500 | 526,471 | 0 | 0 | 3 | 440,971 | 85,500 | 526,471
مجتمع تجاری - اداری جیرفت - | چیرفت | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 1,295 | 4 | 5,958 | 32,200 | 38,158 | 0 | 0 | 4 | 5,996 | 32,162 | 38,158
مجتمع مسکونی توسکا چابکسر - | چابکسر | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,590 | 2 | 5,844 | 202,200 | 208,044 | 0 | 0 | 2 | 5,844 | 202,200 | 208,044
واحد تجاری رشت | رشت | تجاری | 100 | متر مربع | 120 | 100 | 751 | 150 | 901 | 0 | 0 | 100 | 751 | 150 | 901
زمین چلندر | چلندر نوشهر | زمین | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 902,167 | 1,112,995 | 2,015,162 | 0 | 0 |  | 902,900 | 1,112,262 | 2,015,162
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/02/31