## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,222 | 61 | 302,704,918 | 18,465
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 4,383 | 97 | 39,328,806 | 3,815 | 0 | 0 | 20,124 | 591 | 38,098,605 | 22,578
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | متر مربع | 9,054 | 795 | 11,411,606 | 9,072 | 0 | 0 | 184,137 | 11,279 | 11,481,608 | 127,804
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | متر مربع | 6,026 | 166 | 18,107,361 | 3,006 | 0 | 0 | 13,109 | 389 | 18,036,615 | 6,909
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,173 | 177 | 24,590,024 | 6,152
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,413 | 255 | 32,858,960 | 8,196
زمین خاوران | خاوران |  | متر مربع | 39,503 | 16,214 | 4,999,877 | 81,068 | 0 | 0 | 39,503 | 16,214 | 4,999,877 | 81,068
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 288 | 12,000,000 | 3,456
مسکونی نیلوفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,562 | 46 | 37,353,217 | 1,718
تجاری یاقوت | تهران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,528 | 39 | 212,317,589 | 8,280
زمین فتح آباد | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,111 | 12,778 | 6,000,000 | 76,668
جمع |  |  |  | 58,966 | 17,272 | 73,847,650 | 96,961 | 0 | 0 | 299,071 | 42,117 | 700,441,413 | 361,294
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,864 | 74 | 194,207 | 65,631 | 259,838 | 0 | 0 | 74 | 194,207 | 65,631 | 259,838
تجاری اداری ایپک سهند | سهند تبریز | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 6,651 | 48 | 111,980 | 109,592 | 221,572 | 0 | 0 | 48 | 111,980 | 109,592 | 221,572
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 24,674 | 99 | 462,174 | 953 | 463,127 | 795 | 9,054 | 99 | 462,174 | 953 | 463,127
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 99 | 119,385 | 267 | 119,652 | 166 | 6,026 | 99 | 119,385 | 267 | 119,652
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 55 | 49,000 | 61,197 | 110,197 | 0 | 0 | 55 | 49,000 | 61,197 | 110,197
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825 | 97 | 4,383 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 5,118 | 98 | 115,718 | 782 | 116,500 | 0 | 0 | 98 | 115,718 | 782 | 116,500
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 859 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397 | 0 | 0 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,803 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068 | 0 | 0 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | 100 | متر مربع | 5,131 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | 100 | متر مربع | 1,276 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942 | 0 | 0 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,553 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519 | 0 | 0 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519
بازار مبل اردبیل | اردبیل | تجاری | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | 0 | متر مربع | 864 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 14,077 | 65 | 120,789 | 102,024 | 222,813 | 0 | 0 | 65 | 120,789 | 102,024 | 222,813
زمین مهستان | سهند تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,000 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 | 0 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479
زمین های آسمان | تبریز |  | 100 | متر مربع | 5,435 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980
مسکونی نیلوفر | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 46 | 100 | 1,562 | 0 | 1,562 | 0 | 0 | 100 | 1,562 | 0 | 1,562
تجاری یاقوت | تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 39 | 100 | 7,528 | 0 | 7,528 | 0 | 0 | 100 | 7,528 | 0 | 7,528
زمین فتح آباد | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 12,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین خاوران | خاوران |  | 100 | متر مربع | 1,986 | 100 | 0 | 0 | 0 | 16,214 | 39,503 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,707,913 | 340,881 | 2,048,794 | 17,272 | 58,966 |  | 1,707,913 | 340,881 | 2,048,794
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31
از بابت پیشرفت کار طی ماه درآمدی شناسایی نگردیده است .لازم بذکر است که علت تفاوت بهای تمام شده برآوردی درپیش بینی درامد هرسهم منتهی به 1397/6/31 با بهای تمام شده اطلاعات ماهانه مربوط به پروژه های بازار مبل اردبیل (دکوسنتر) ، پروژه مباشرتی سپیدار ارومیه ، مجتمع آموزشی آسمان و ایپک تبریز می باشد که در گزارش ماهانه موجود نمیباشد.همچنین این تفاوت هیچ تاثیری بر درآمد هر سهم پیش بینی شده منتهی به 1397/6/31 ندارد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/02/31
از بابت پیشرفت کار طی ماه درآمدی شناسایی نگردیده است