## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/02/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/02/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
شهرک ناز | کرج | مسکونی، تجاری و اداری | 33 | متر مربع | 200,369 | 100 | 74,834 | 0 | 74,834 | 0 | 0 | 100 | 74,834 | 0 | 74,834
گلبهار | مشهد | کشاورزی و باغداری | 100 | متر مربع | 586,000 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815 | 0 | 0 | 100 | 48,815 | 0 | 48,815
ملک بهدشت | آمل | مزروعی | 100 | متر مربع | 1,917,743 | 100 | 58,017 | 0 | 58,017 | 0 | 0 | 100 | 58,017 | 0 | 58,017
زمین ملارد | تهران،ملارد | تجاری، اداری و فرهنگی | 100 | متر مربع | 10,641 | 100 | 260,000 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 100 | 260,000 | 0 | 260,000
اراضی پونک | تهران،پونک | باغ | 33 | متر مربع | 5,000 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100 | 0 | 0 | 100 | 74,100 | 0 | 74,100
جمع | [6 empty] | 515,766 | 0 | 515,766 | 0 | 0 |  | 515,766 | 0 | 515,766
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/02/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/02/31
1- اراضی مزبور در سرفصل موجودی کالا(املاک) شرکت اصلی بوده که قصد فروش یا واگذاری آن را در آینده دارد و فروش آن در بودجه سال 97 پیش بینی نشده است. 2- درآمد شرکت از محل اجاره انبار واقع در بندر امام خمینی تا تاریخ 97/02/31 مبلغ 1،204 میلیون ریال است. 3- عمده پیش بینی درآمد شرکت در سال 97 مربوط به سود تقسیمی حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه (غیر بورسی) می باشد که در زمان مجمع شرکت های مزبور محقق می شود.