## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
نیایش | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,535 | 200 | 31,989,811 | 6,405
واحدهای تجاری عدالت | مشهد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,929 | 157 | 91,752,183 | 14,395
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | متر مربع | 3,073 | 85 | 41,504,146 | 3,554 | 0 | 0 | 14,491 | 404 | 40,865,861 | 16,500
شایسته | مشهد | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,054 | 146 | 34,195,363 | 4,985
جمع |  |  |  | 3,073 | 85 | 41,504,146 | 3,554 | 0 | 0 | 34,009 | 907 | 198,803,218 | 42,285
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهای تجاری عدالت | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 157 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
آسمان | مشهد | تجاری-اقامتی | 100 | متر مربع | 18,841 | 1 | 103,867 | 821,037 | 924,904 | 0 | 0 | 1 | 104,002 | 820,902 | 924,904
پروژه آماده سازی اراضی آبشار | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 49,125 | 85 | 99,004 | 23,996 | 123,000 | 0 | 0 | 85 | 99,092 | 23,908 | 123,000
پروژه آماده سازی اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری/مذهبی/فرهنگی | 100 | متر مربع | 44,460 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467 | 0 | 0 | 95 | 60,467 | 0 | 60,467
واحد های مسکونی مسعود | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,012 | 100 | 24,918 | 0 | 24,918 | 85 | 3,073 | 100 | 21,844 | 0 | 21,844
نیایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 3,964 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
شایسته | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 146 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
مجتمع پزشکان | مشهد | تجاری | 100 | متر مربع | 5,956 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409 | 0 | 0 | 100 | 1,409 | 0 | 1,409
قطعه شماره 6 اراضی زکریا | مشهد | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 4,365 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896 | 0 | 0 | 100 | 74,896 | 0 | 74,896
سایرپروژه ها |  | 100 | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 2,059 | 0 | 2,059 | 0 | 0 | 100 | 2,059 | 0 | 2,059
قطعه شماره 5 اراضی زکریا | اراضی زکریا | تجاری مسکونی | 100 | متر مربع | 2,166 | 100 | 65,422 | 0 | 65,422 | 0 | 0 | 100 | 65,422 | 0 | 65,422
جمع | [6 empty] | 432,042 | 845,033 | 1,277,075 | 85 | 3,073 |  | 429,191 | 844,810 | 1,274,001
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/03/31