## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ظفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,214 | 22,214 | 0 | 0 | 0 | 0
الهیه | تهران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
لواسان | شمیرانات |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
کیش پاسارگاد | کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اندیشه تبریز | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آفتاب تبریز | تبریز |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 9,020 | 4,000 | 220 | 41,000,000 | 9,020
نگین پردیس | پردیس |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای اتوبان ستاری | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
سایر پروژه ها | تهران و کیش |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,214 | 31,234 | 4,000 | 220 | 41,000,000 | 9,020
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الهیه | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 11,949 | 99 | 126,017 | 0 | 126,017 | 0 | 0 | 99 | 126,017 | 0 | 126,017
لواسان | شمیرانات |  | 0 | متر مربع | 143,000 | 32 | 48,471 | 0 | 48,471 | 0 | 0 | 32 | 48,471 | 0 | 48,471
کیش پاسارگاد | کیش |  | 75 | متر مربع | 15,010 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290 | 0 | 0 | 100 | 127,290 | 0 | 127,290
اندیشه تبریز | تبریز |  | 45 | متر مربع | 32,920 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514 | 0 | 0 | 100 | 23,514 | 0 | 23,514
آفتاب تبریز | تبریز |  | 0 | متر مربع | 55,493 | 100 | 97,490 | 0 | 97,490 | 0 | 0 | 100 | 97,490 | 0 | 97,490
نگین پردیس | پردیس |  | 0 | متر مربع | 61,263 | 90 | 374,381 | 0 | 374,381 | 0 | 0 | 90 | 374,381 | 0 | 374,381
نوسا کیش | کیش | مسکونی, هتل, ساحلی, نمایشی و ورزشی و تفریحی | 0 | متر مربع | 460,000 | 0 | 5,027,676 | 0 | 5,027,676 | 0 | 0 | 0 | 5,027,676 | 0 | 5,027,676
واحدهای اتوبان ستاری | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 9,605 | 0 | 9,605 | 0 | 0 | 100 | 9,605 | 0 | 9,605
سایر پروژه ها | تهران و کیش |  | 0 | متر مربع | 0 | 100 | 4,805 | 0 | 4,805 | 0 | 0 | 100 | 4,805 | 0 | 4,805
ظفر | تهران | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,696 | 91 | 1,204,377 | 0 | 1,204,377 | 0 | 0 | 92 | 1,204,377 | 0 | 1,204,377
جمع | [6 empty] | 7,043,626 | 0 | 7,043,626 | 0 | 0 |  | 7,043,626 | 0 | 7,043,626
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/31
با توجه به شناسایی ذخیره زیان پروژه مسکونی ظفر جهت متراژ فروش رفته تا پایان اتمام پروژه، در صورت افزایش پیشرفت فیزیکی (عدم فروش متراژ جدید)، درآمد یا زیانی حاصل نخواهد شد.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/03/31
تغییر پیشرفت فیزیکی مربوط به پروژه ظفر می باشد.