## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,222 | 61 | 302,704,918 | 18,465
پزشکان | اردبیل | مطب | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,124 | 591 | 38,098,605 | 22,578
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | متر مربع | 13,469 | 719 | 11,585,314 | 8,313 | 0 | 0 | 197,606 | 11,998 | 11,581,608 | 136,117
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | متر مربع | 8,820 | 393 | 19,513,241 | 7,653 | 0 | 0 | 21,929 | 782 | 18,976,615 | 14,562
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,173 | 177 | 24,590,024 | 6,152
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | متر مربع | 4,619 | 140 | 34,687,746 | 4,856 | 0 | 0 | 13,032 | 395 | 33,158,960 | 13,052
زمین خاوران | خاوران |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,503 | 16,214 | 4,999,877 | 81,068
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 288 | 12,000,000 | 3,456
مسکونی نیلوفر | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,562 | 46 | 37,353,217 | 1,718
تجاری یاقوت | تهران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,528 | 39 | 212,317,589 | 8,280
زمین فتح آباد | تبریز | زمین | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,111 | 12,778 | 6,000,000 | 76,668
جمع |  |  |  | 26,908 | 1,252 | 65,786,301 | 20,822 | 0 | 0 | 325,979 | 43,369 | 701,781,413 | 382,116
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
الماس خاوران | تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 15,864 | 74 | 194,207 | 65,631 | 259,838 | 0 | 0 | 75 | 195,207 | 64,631 | 259,838
تجاری اداری ایپک سهند | سهند تبریز | تجاری اداری | 100 | متر مربع | 6,651 | 48 | 111,980 | 109,592 | 221,572 | 0 | 0 | 48 | 111,980 | 109,592 | 221,572
مهر پونک (خود مالکی) | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 24,674 | 99 | 462,174 | 953 | 463,127 | 719 | 13,469 | 99 | 462,174 | 953 | 463,127
فاز4 گلشهر | زنجان | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,333 | 99 | 119,385 | 267 | 119,652 | 393 | 8,820 | 99 | 119,385 | 267 | 119,652
پزشکان زنجان | زنجان | اداری و تجاری | 100 | متر مربع | 3,761 | 55 | 49,000 | 61,197 | 110,197 | 0 | 0 | 55 | 49,000 | 61,197 | 110,197
پزشکان | اردبیل | مطب | 76 | متر مربع | 14,033 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825 | 0 | 0 | 99 | 334,577 | 248 | 334,825
مسکونی مروارید | اردبیل | مسکونی | 74 | متر مربع | 5,118 | 98 | 115,718 | 782 | 116,500 | 0 | 0 | 98 | 115,718 | 782 | 116,500
تجاری مهدیه | اردبیل | تجاری و اداری | 60 | متر مربع | 859 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397 | 0 | 0 | 99 | 52,210 | 187 | 52,397
افرا رشدیه | تبریز | مسکونی | 27 | متر مربع | 1,803 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068 | 140 | 4,619 | 100 | 60,068 | 0 | 60,068
ایپک | تبریز | تجاری/اداری/خدماتی | 100 | متر مربع | 5,131 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415 | 0 | 0 | 100 | 8,415 | 0 | 8,415
پارکینگهای زنجان | زنجان | پارکینگ | 100 | متر مربع | 1,276 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942 | 0 | 0 | 100 | 1,942 | 0 | 1,942
فاز تجاری گلشهر | گلشهر زنجان | تجاری | 100 | متر مربع | 1,553 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519 | 0 | 0 | 100 | 39,519 | 0 | 39,519
بازار مبل اردبیل | اردبیل | تجاری | 0 | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین گاوازنک زنجان | زنجان |  | 0 | متر مربع | 864 | 0 | 380 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380
مسکونی نرگس رشدیه | تبریز |  | 0 | متر مربع | 14,077 | 65 | 120,789 | 102,024 | 222,813 | 0 | 0 | 68 | 121,989 | 100,824 | 222,813
زمین مهستان | سهند تبریز | مسکونی | 100 | متر مربع | 5,000 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479 | 0 | 0 | 0 | 10,479 | 0 | 10,479
زمین های آسمان | تبریز |  | 100 | متر مربع | 5,435 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980 | 0 | 0 | 0 | 17,980 | 0 | 17,980
مسکونی نیلوفر | تهران | مسکونی | 100 | متر مربع | 46 | 100 | 1,562 | 0 | 1,562 | 0 | 0 | 100 | 1,562 | 0 | 1,562
تجاری یاقوت | تهران | تجاری | 100 | متر مربع | 39 | 100 | 7,528 | 0 | 7,528 | 0 | 0 | 100 | 7,528 | 0 | 7,528
زمین فتح آباد | تبریز | زمین | 100 | متر مربع | 12,778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
زمین خاوران | خاوران |  | 100 | متر مربع | 1,986 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 1,707,913 | 340,881 | 2,048,794 | 1,252 | 26,908 |  | 1,710,113 | 338,681 | 2,048,794
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/03/31