## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,093 | 249 | 17,791,116 | 4,430
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,509 | 69 | 41,449,275 | 4,536
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | متر مربع | 307 | 0 | 0 | 342 | 307 | 342 | 73,588 | 1,150 | 42,266,318 | 75,329
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | متر مربع | 1,372 | 163 | 21,478,527 | 1,343 | 13 | 13 | 2,060 | 247 | 21,587,915 | 2,026
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | متر مربع | 12,087 | 1,123 | 34,847,729 | 16,045 | 0 | 0 | 12,087 | 1,123 | 34,847,729 | 16,045
جمع |  |  |  | 13,766 | 1,286 | 56,326,256 | 17,730 | 320 | 355 | 95,337 | 2,838 | 157,942,353 | 102,366
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مسعود 2 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 4,819 | 100 | 183,017 | 0 | 183,017 | 0 | 0 | 100 | 183,182 | 0 | 183,182
سعادت | مشهد - خیابان صاحب الزمان (عج) | مسکونی/تجاری | 0 | متر مربع | 2,143 | 100 | 254,493 | 0 | 254,493 | 0 | 0 | 100 | 254,534 | 0 | 254,534
رواق 1 | مشهد - بلوار وحدت | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,058 | 99 | 260,377 | 210 | 260,587 | 0 | 0 | 99 | 260,571 | 16 | 260,587
بهارستان | زاهدان - تقاطع خیابان امام خمینی و خیابان پرستار | مسکونی | 90 | متر مربع | 30,598 | 37 | 306,430 | 365,183 | 671,613 | 163 | 1,359 | 37 | 308,088 | 363,525 | 671,613
نگین-مسکونی | مشهد-میدان مادر | مسکونی | 100 | متر مربع | 17,887 | 41 | 439,148 | 311,280 | 750,428 | 1,123 | 12,087 | 41 | 441,046 | 309,382 | 750,428
ستایش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
نسیم | مشهد-منطقه الهیه | مسکونی | 0 | متر مربع | 18,900 | 67 | 103,796 | 41,761 | 145,557 | 0 | 0 | 68 | 105,188 | 40,369 | 145,557
محیا | مشهد-بلوار وحدت | مسکونی | 50 | متر مربع | 3,366 | 1 | 31,686 | 58,333 | 90,019 | 0 | 0 | 1 | 32,154 | 57,865 | 90,019
امید 1 | مشهد - خیابان شیرازی | اقامتی/تجاری | 0 | متر مربع | 22,552 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444 | 0 | 0 | 100 | 204,444 | 0 | 204,444
یاس فاز 3 | زاهدان بلوار معلم | مسکونی | 0 | متر مربع | 21,270 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194 | 0 | 0 | 100 | 13,194 | 0 | 13,194
کوهسنگی | مشهد - خیابان کوهسنگی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 27,378 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179 | 0 | 0 | 100 | 109,179 | 0 | 109,179
یاس زاهدان فاز 1 | زاهدان |  | 100 | متر مربع | 440 | 100 | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 100 | 825 | 0 | 825
غدیر | مشهد مقدس بلوار شریعتی | مسکونی/تجاری | 100 | متر مربع | 2,549 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998 | 0 | 0 | 100 | 1,998 | 0 | 1,998
جمع | [6 empty] | 1,908,587 | 776,767 | 2,685,354 | 1,286 | 13,446 |  | 1,914,403 | 771,157 | 2,685,560
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/03/31
*بنا بر تصمیم مدیریت شرکت در حال حاضر عملیات ساخت پروژه ستایش متوقف شده است و بهای تمام شده زمین به سرفصل زمین نگهداری شده جهت ساخت املاک منتقل شده است.