## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/03/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/03/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی | متر مربع | 4,834 | 0 | 0 | 6,700 | 139,421 | 171,200 | 144,255 | 180 | 80 | 177,900
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 185,369 | 0 | 0 | 85,371 | 78,642 | 29,626 | 264,011 | 0 | 0 | 114,997
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 1,296,606 | 0 | 0 | 2,404,176 | 44,391 | 75,270 | 1,340,997 | 0 | 0 | 2,479,446
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 638,592 | 0 | 0 | 773,730 | 1,969 | 2,294 | 640,561 | 0 | 0 | 776,024
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 15,383 | 0 | 0 | 17,763 | 60,346 | 64,518 | 75,729 | 362 | 44 | 82,281
جمع |  |  |  | 2,140,784 | 0 | 0 | 3,287,740 | 324,769 | 342,908 | 2,465,553 | 542 | 124 | 3,630,648
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 33,936 | 100 | 710,097 | 0 | 710,097 | 0 | 111 | 100 | 640,561 | 69,647 | 710,208
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 8,975 | 76 | 263,506 | 566,494 | 830,000 | 0 | 474 | 76 | 264,011 | 565,989 | 830,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 32,424 | 97 | 1,449,225 | 814,575 | 2,263,800 | 0 | 26,541 | 97 | 1,340,997 | 1,101,003 | 2,442,000
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 2,422,828 | 1,381,069 | 3,803,897 | 0 | 27,126 |  | 2,245,569 | 1,736,639 | 3,982,208
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/03/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/03/31