## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | متر مربع | 2,365 | 147 | 65,306,000 | 9,600 | 0 | 0 | 2,365 | 147 | 65,306,000 | 9,600
جمع |  |  |  | 2,365 | 147 | 65,306,000 | 9,600 | 0 | 0 | 2,365 | 147 | 65,306,000 | 9,600
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مجموعه تجاری کوهسنگی مشهد | مشهد سایت کوهسنگی | تجاری | 100 | متر مربع | 4,656 | 57 | 34,030 | 50,135 | 84,165 | 0 | 0 | 57 | 34,030 | 50,135 | 84,165
بلوک مشارکتی A1 | مشهد سایت کوهسنگی | اقامتی | 41 | متر مربع | 10,513 | 71 | 27,059 | 5,650 | 32,709 | 0 | 0 | 71 | 27,059 | 5,650 | 32,709
بلوکهای آپارتمانی B1-B5 | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 837 | 100 | 3,266 | 0 | 3,266 | 0 | 0 | 100 | 3,266 | 0 | 3,266
پروژه مسکونی آرامش | مشهد | مسکونی | 100 | متر مربع | 1,230 | 5 | 28,105 | 0 | 28,105 | 0 | 0 | 5 | 28,105 | 0 | 28,105
ویلاهای گلوگاه | شهرستان گلوگاه | اقامتی | 100 | متر مربع | 5,340 | 99 | 31,331 | 4,084 | 35,415 | 0 | 0 | 99 | 32,317 | 4,084 | 36,401
تالار و کافی شاپ | شهرستان گلوگاه | تجاری | 100 | متر مربع | 2,560 | 87 | 13,795 | 1,200 | 14,995 | 0 | 0 | 87 | 13,795 | 1,200 | 14,995
واحدهای ویلای | مشهد | اقامتی | 100 | متر مربع | 1,283 | 0 | 12,276 | 0 | 12,276 | 147 | 2,365 | 100 | 9,911 | 0 | 9,911
جمع | [6 empty] | 149,862 | 61,069 | 210,931 | 147 | 2,365 |  | 148,483 | 61,069 | 209,552
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/04/31