## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
اداری خدامی | تهران | اداری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,670 | 465,284 | 341,670 | 0 | 0 | 465,284
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,967 | 178,465 | 206,967 | 940 | 121,359,779 | 178,465
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,171 | 55,363 | 81,171 | 835 | 66,302,647 | 55,363
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,324 | 9,770 | 14,324 | 75 | 130,265,200 | 9,770
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 644,132 | 708,882 | 644,132 | 1,850 | 317,927,626 | 708,882
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
مشارکت جمشیدیه | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 4,366 | 92 | 672,680 | 68,557 | 741,237 | 0 | 0 | 92 | 683,044 | 58,193 | 741,237
مسکونی ارغوان | تهران | مسکونی | 49 | متر مربع | 4,300 | 100 | 81,171 | 0 | 81,171 | 0 | 0 | 100 | 81,171 | 0 | 81,171
تجاری ارغوان | تهران | تجاری | 49 | متر مربع | 392 | 100 | 14,324 | 0 | 14,324 | 0 | 0 | 100 | 14,324 | 0 | 14,324
پروژه بنفشه C-A | فاز 4 اندیشه | مسکونی | 100 | متر مربع | 8,530 | 4 | 82,636 | 57,480 | 140,116 | 0 | 0 | 4 | 82,636 | 57,480 | 140,116
اراج | تهران | مسکونی | 37 | متر مربع | 28,125 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 20,027 | 1,479,973 | 1,500,000
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری | شهرری |  | 0 | متر مربع | 5,310 | 23 | 91,469 | 240,531 | 332,000 | 0 | 0 | 23 | 96,840 | 235,160 | 332,000
اداری خدامی | تهران | اداری | 51 | متر مربع | 15,692 | 83 | 935,365 | 284,885 | 1,220,250 | 0 | 0 | 83 | 1,007,605 | 212,645 | 1,220,250
ملک میرداماد | تهران | اداری | 100 | متر مربع | 3,996 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000 | 0 | 0 | 100 | 695,000 | 0 | 695,000
یکصد هکتاری شهریار | شهریار | مسکونی و تجاری | 100 | متر مربع | 0 | 0 | 324,500 | 5,500 | 330,000 | 0 | 0 | 0 | 324,500 | 5,500 | 330,000
جمع | [6 empty] | 2,917,172 | 2,136,926 | 5,054,098 | 0 | 0 |  | 3,005,147 | 2,048,951 | 5,054,098
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/04/31
در طی دوره مورد گزارش قدرالسهم پروزه ارغوان (اریکه) واگذار گردید و بهاء تمام شده انباشته بجای بهاء تمام شده برآوردی ارائه شده است . همچنین از ابتدای سال مالی 97 تعداد 4 واحد از پروژه جماران واگذار گردید.