## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/04/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/04/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی | متر مربع | 2,416 | 0 | 0 | 3,300 | 144,255 | 177,900 | 146,671 | 180 | 80 | 181,200
سایر |  |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | 13,313 | 7,300 | 0 | 0 | 13,313
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 1,708 | 78,642 | 29,643 | 78,642 | 0 | 0 | 31,351
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 4,699 | 44,391 | 97,435 | 44,391 | 0 | 0 | 102,134
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 104 | 0 | 0 | 0 | 4,923 | 4,347 | 5,027 | 0 | 0 | 4,347
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,729 | 82,281 | 75,729 | 362 | 44 | 82,281
جمع |  |  |  | 2,520 | 0 | 0 | 9,707 | 355,240 | 404,919 | 357,760 | 542 | 124 | 414,626
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 33,936 | 100 | 710,208 | 0 | 710,208 | 0 | 104 | 100 | 710,213 | 0 | 710,213
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 8,975 | 82 | 684,714 | 145,286 | 830,000 | 0 | 367 | 82 | 685,034 | 146,966 | 832,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 32,424 | 97 | 2,369,604 | 72,396 | 2,442,000 | 0 | 36,102 | 97 | 2,433,251 | 69,749 | 2,503,000
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,416 | 100 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
سایر |  |  | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,764,526 | 217,682 | 3,982,208 | 0 | 38,989 |  | 3,828,498 | 216,715 | 4,045,213
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/04/31
به دلیل محدودیت جدول ، اطلاعات صحیح در فایل پیوست ضمیمه درج شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/04/31