## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | مرداد 1397 | از ابتدای سال مالی تا پایان مرداد ماه 1397
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پارک الهیه | تهران | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 30 | 0 | 1,980
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,683 | 230 | 0 | 7,700
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,287 | 1,104 | 0 | 39,221
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | مترمربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,576 | 1,364 | 0 | 48,901
آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیربنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
واحدهای مسکونی رشدیه | تبریز | مسکونی | 100 | مترمربع | 230 | 0 | 6,683 | 0 | 6,683 | 0 | 0 | 0 | 6,683 | 0 | 6,683
پروژه تجاری مهر شهریار | ملارد شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 100 | 0 | 2,236 | 0 | 2,236 | 0 | 0 | 0 | 2,236 | 0 | 2,236
برجهای رشدیه ( مشارکتی ) | تبریز | مسکونی | 50 | مترمربع | 12,096 | 100 | 30,251 | 0 | 30,251 | 0 | 0 | 100 | 30,251 | 0 | 30,251
تجاری مجموعه مسکونی آ س پ | شهریار | تجاری | 100 | مترمربع | 2,968 | 100 | 65,705 | 0 | 65,705 | 0 | 0 | 100 | 65,705 | 0 | 65,705
پرژه پیمان مدیریت سعدی شیراز | شیراز | تجاری/تفریحی | 0 | مترمربع | 52,318 | 100 | 2,800 | 0 | 2,800 | 0 | 0 | 100 | 2,800 | 0 | 2,800
مسکونی 440 واحدی ملارد | ملارد | مسکونی | 100 | مترمربع | 47,676 | 6 | 32,126 | 0 | 32,126 | 0 | 0 | 6 | 32,126 | 0 | 32,126
ساختمانی و تاسیساتی ابرکوه | ابرکوه | صنعتی | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 105,000 | 0 | 105,000
خاکبرداری ، فنداسیون و اسکلت سرعین | سرعین | تفریحی | 0 | مترمربع | 0 | 0 | 184,500 | 0 | 184,500 | 0 | 0 | 0 | 184,500 | 0 | 184,500
پارک الهیه | تهران | مسکونی | 50 | مترمربع | 7,066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
واحدهای کوی نوبنیاد | تهران | تجاری | 100 | مترمربع | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 429,301 | 0 | 429,301 | 0 | 0 |  | 429,301 | 0 | 429,301