## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,790 | 1,681 | 19,379,224 | 32,575
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | متر مربع | 667 | 10 | 44,466,403 | 450 | 0 | 0 | 8,844 | 134 | 194,542,878 | 26,196
آفتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,590 | 454 | 19,127,560 | 8,710
مهتاب | قم | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,645 | 1,915 | 20,943,732 | 40,157
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,683 | 1,418 | 55,108,276 | 78,143
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,486 | 2,513 | 26,793,044 | 67,330
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,097 | 760 | 24,887,701 | 18,930
جمع |  |  |  | 667 | 10 | 44,466,403 | 450 | 0 | 0 | 188,135 | 8,875 | 360,782,415 | 272,041
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
سپیده | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 36,892 | 100 | 660 | 0 | 660 | 0 | 0 | 100 | 660 | 0 | 660
پارکینگ خاتم | اراک | تجاری | 70 | متر مربع | 2,469 | 100 | 135,229 | 0 | 135,229 | 10 | 667 | 100 | 136,462 | 0 | 136,462
آفتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,413 | 100 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 100 | 992 | 0 | 992
مهتاب | قم | مسکونی | 100 | متر مربع | 7,048 | 100 | 6,558 | 0 | 6,558 | 0 | 0 | 100 | 6,558 | 0 | 6,558
کوثر | اراک | تجاری اداری | 69 | متر مربع | 1,936 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809 | 0 | 0 | 100 | 18,809 | 0 | 18,809
مدائن | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 2,955 | 100 | 26,759 | 0 | 26,759 | 0 | 0 | 100 | 26,759 | 0 | 26,759
جم (جهرم) | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 2,055 | 100 | 48,748 | 56 | 48,804 | 0 | 0 | 100 | 48,748 | 56 | 48,804
مسکونی فرمانیه | اراک | مسکونی تجاری | 100 | متر مربع | 3,539 | 100 | 71,895 | 1,405 | 73,300 | 0 | 0 | 100 | 71,895 | 1,405 | 73,300
نارون صندوق | اراک | مسکونی | 34 | متر مربع | 12,897 | 99 | 148,090 | 17,663 | 165,753 | 0 | 0 | 100 | 148,090 | 17,663 | 165,753
سهند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 6,518 | 52 | 51,980 | 53,405 | 105,385 | 0 | 0 | 55 | 51,980 | 53,405 | 105,385
پونه | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 825 | 36 | 9,121 | 6,385 | 15,506 | 0 | 0 | 45 | 9,121 | 6,385 | 15,506
بام چالوس باقی مانده بلوک یک مشارکتی | چالوس | مسکونی | 62 | متر مربع | 16,010 | 20 | 45,175 | 499,825 | 545,000 | 0 | 0 | 22 | 45,175 | 499,825 | 545,000
مسکونی الوند | اراک | مسکونی | 100 | متر مربع | 9,744 | 8 | 17,138 | 81,487 | 98,625 | 0 | 0 | 11 | 17,138 | 81,487 | 98,625
جمع | [6 empty] | 581,154 | 660,226 | 1,241,380 | 10 | 667 |  | 582,387 | 660,226 | 1,242,613
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
زمین itقم فروش به مبلغ 78903میلیون ریال بهای تمام شده 62465میلیون ریال
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/05/31