## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/05/30 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/05/30
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,388 | 63,800 | 35,388 | 261 | 216,158,796 | 63,800
جمع |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,388 | 63,800 | 35,388 | 261 | 216,158,796 | 63,800
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
پروژه نیکان(مدرسه خان) | شیراز | تجاری اقامتی | 80 | متر مربع | 26,137 | 96 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551 | 0 | 0 | 96 | 1,032,060 | 45,491 | 1,077,551
پروژه آسمان صدرا فاز 2 | شیراز شهر جدید صدرا | مسکونی | 92 | متر مربع | 61,000 | 100 | 723,461 | 9,017 | 732,478 | 0 | 0 | 100 | 723,461 | 9,017 | 732,478
جمع | [6 empty] | 1,755,521 | 54,508 | 1,810,029 | 0 | 0 |  | 1,755,521 | 54,508 | 1,810,029
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/30
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/05/30