## Sheet1
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | واحد | ماه 1397/05/31 | از ابتدای سال مالی تا پایان ماه 1397/05/31
فروش در ماه جاری | تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال) | بهای تمام شده شناسایی شده (میلیون ریال) | درآمد شناسایی شده (میلیون ریال) | بهای تمام شده (میلیون ریال) | متراژ فروش | نرخ فروش (میلیون ریال) | مبلغ فروش (میلیون ریال)
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,671 | 181,200 | 146,671 | 180 | 80 | 181,200
سایر |  |  | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,300 | 13,313 | 7,300 | 0 | 0 | 13,313
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 39 | 78,642 | 31,351 | 78,642 | 0 | 0 | 31,390
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | متر مربع | 0 | 0 | 0 | 13,743 | 44,391 | 102,134 | 44,391 | 0 | 0 | 115,877
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | متر مربع | 39,197 | 0 | 0 | 36,303 | 5,027 | 4,347 | 44,224 | 0 | 0 | 40,650
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | متر مربع | 16,275 | 0 | 0 | 16,773 | 75,729 | 82,281 | 92,004 | 362 | 44 | 99,054
جمع |  |  |  | 55,472 | 0 | 0 | 66,858 | 357,760 | 414,626 | 413,232 | 542 | 124 | 481,484
نام پروژه | محل پروژه | کاربری | درصد مالکیت | واحد | زیر بنای مفید | وضعیت در پایان ماه گذشته | پروژه های فروش رفته در طی ماه | وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال) | متراژ | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | درصد پیشرفت فیزیکی | مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال) | برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال) | مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)
420واحدی مجتمع مسکونی بعثت تهران | تهران - خاوران | مسکونی | 100 | متر مربع | 33,936 | 100 | 710,213 | 0 | 710,213 | 0 | 39,197 | 100 | 710,297 | 0 | 710,297
مرکز تجاری نارنجستان 2 | ایزد شهر | تجاری | 70 | متر مربع | 8,975 | 82 | 685,034 | 146,966 | 832,000 | 0 | 0 | 82 | 685,254 | 146,746 | 832,000
276واحدی تجاری سعدی شیراز | شیراز - عفیف آباد | تجاری | 100 | متر مربع | 32,424 | 97 | 2,433,251 | 69,749 | 2,503,000 | 0 | 0 | 97 | 2,436,936 | 69,064 | 2,506,000
برج بین المللی تهران | تهران | مسکونی - تجاری | 100 | متر مربع | 132,185 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
واحدهای شهرک رشدیه تبریز | تبریز - شهرک رشدیه | مسکونی | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,275 | 100 | 0 | 0 | 0
سایر |  |  | 100 | متر مربع | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
جمع | [6 empty] | 3,828,498 | 216,715 | 4,045,213 | 0 | 55,472 |  | 3,832,487 | 215,810 | 4,048,297
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/05/31
به دلیل محدودیت جدول، اطلاعات صحیح در فایل پیوست ضمیمه درج شده است.
کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ 1397/05/31